## projetos
id | nome | squad | status | ordem_status | etapa_cronograma | is_backoffice | bp | desenvolvedor | facilitador | sponsor | setor | prioridade | data_inicio | data_fim | duração_prev_dias | data_inicio_real | data_fim_real | duração_real_dias | progresso_pct | observação | Horas economizadas anuais | Horas economizadas semana | Retorno Previsto $ | Retorno Gerado $ | capex | opex | spent_capex | spent_opex | expected_roi | payback_months | Nota Impacto | Nota Complexidade | Nota Valor | descricao | nid_recommendation | Data Pedido PMO | Data Fim PMO | SLA Backlog | Data Inicio Prototipagem | Data Fim Prototipagem2 | SLA Prototipagem | Capex IN | Capex OUT
PRJ-025 | Automação - R.A em avanço | Automações RPA | Encerrado | 8 | Implantação e Monitoramento | 0 | Henrique Emiliano | Henrique Emiliano | Carlos Meinberg | Claudio M | Planejamento PCP - Filial | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 19 | 2025-12-01 | 2025-12-20 |  | 100 |  | 540 | 11.25 | 35299.8 | 35299.8 | 1900 |  | 1900 | 420 | 17.5788 | 16 | 3 | 3 | 3 | Automação de um flluxo completo de solicitação de R.A |  | - | - |  | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 19 | 1900 | 0
PRJ-026 | Automação - Visão da rotina | Automações RPA | Encerrado | 8 | Implantação e Monitoramento | 0 | Luiz Castro | Luiz Castro | Carlos Meinberg | Claudio M | Planejamento PCP - Filial | 3 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 5 | 2025-12-01 | 2026-02-15 |  | 100 |  | 589 | 12.2708 | 38502.93 | 38502.93 | 500 |  | 500 | 420 | 76.0059 | 16 | 3 | 3 | 3 | Automação de preenchimento e envio de informações semanais |  | - | - |  | 2025-12-01 | 2026-02-15 | 76 | 500
PRJ-012 | BI Controle Projetos - Fase - Sala verde | BI & Eng. Dados | Encerrado | 8 | Implantação e Monitoramento | 0 | Henrique Emiliano | Henrique Emiliano | Carlos Meinberg | Claudio M | Planejamento PCP - Filial | 3 | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 92 | 2025-10-01 | 2026-01-01 |  | 100 |  | 768 | 16 | 50204.16 | 50204.16 | 9200 |  | 9200 | 420 | 4.457 | 16 | 3 | 5 | 3 | BI controle interno de projetos - Pasta 36 | revisar | - | - |  | 2025-10-01 | 2026-01-01 | 92 | 9200
PRJ-024 | Automação - Eficiência por célula | Automações RPA | Encerrado | 8 | Implantação e Monitoramento | 0 | Luiz Castro | Luiz Castro | Chistiane | Claudio M | Planejamento PCP - Filial | 3 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 5 | 2026-02-11 |  |  | 100 |  | 288 | 6 | 18826.56 | 18826.56 | 500 |  | 500 | 420 | 36.6531 | 16 | 3 | 5 | 3 | Automação de preenchimento e envio de informações semanais |  | - | - |  | 2026-02-10 |  |  | 500
PRJ-029 | Melhorias Core (BI - Registro da Qualidade) | BI & Eng. Dados | Encerrado | 8 | Implantação e Monitoramento | 0 | Lucas Franca | Lucas Franca | Ana C. Viana | Paulo Henrique | Controle de Qualidade - Filial | 1 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 11 | 2026-02-23 | 2026-03-06 |  | 100 |  | 600 | 12.5 | 44766 | 44766 | 1600 |  | 1600 |  | 26.9788 |  |  |  |  | BI - Registro da Qualidade | aprovado |  |  | 0 |  |  |  | 1600
PRJ-035 | Automação - Float | Automações RPA | Encerrado | 8 | Implantação e Monitoramento | 0 | Luiz Castro | Luiz Castro | Carlos Meinberg | Claudio M | Planejamento PCP - Filial | 3 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 |  |  |  | 0 |  | 240 | 5 | 15688.8 | 0 | 800 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | Controle contratos manufatura no Fluig/RM | revisar | - | - |  |  |  |  | 500
PRJ-001 | BI People Analytics RH | BI & Eng. Dados | Estabilização | 7 | Implantação e Monitoramento | 1 | Rafael Souza | Henrique Emiliano | Gleizieny | Edilaine | Gente e Gestão | 1 | 2025-12-01 | 2026-03-31 | 120 | 2025-12-01 |  |  | 99 |  | 600 | 12.5 | 60516 | 0 | 12000 |  | 12000 | 800 |  | 10 | 3 | 3 | 3 | Dashboard People Analytics para RH | aprovar | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 1 | 12000
PRJ-002 | BI SGQ | BI & Eng. Dados | Go Live | 6 | Implantação e Monitoramento | 1 | Rafael Souza | Henrique Emiliano | Keila | Luiz Henrique | SGQ - Filial | 1 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 58 | 2026-02-01 |  |  | 90 |  | 420 | 8.75 | 31336.2 | 0 | 5800 |  | 5800 | 600 |  | 11 | 3 | 3 | 3 | BI para Sistema de Gestão da Qualidade | aprovar | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 0 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 1 | 5800
PRJ-031 | Central de Indicadores Delp | BI & Eng. Dados | Go Live | 6 | Implantação e Monitoramento | 0 | Rafael Souza | Henrique Emiliano | Henrique Emiliano | Luiz Henrique | Excelência Operacional - Filial | 1 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 58 | 2026-02-01 | 2026-04-01 |  | 99 |  | 288 | 6 | 13648.32 | 0 | 5800 |  | 5800 | 800 |  | 10 | 3 | 3 | 3 | Aplicativo para centralização de indicadores Delp | aprovar |  |  | 0 |  |  |  | 5800
PRJ-030 | Melhorias Backoffice (BI -Suprimentos) | BI & Eng. Dados | Go Live | 6 | Validação, Testes e Otimização | 1 | Luiz Castro | Luiz Castro | Marlon Tavares | Rodrigo Nicácio | Suprimentos - Filial | 3 | 2026-03-21 | 2026-03-27 | 6 |  |  |  | 40 |  | 180 | 3.75 | 11435.4 | 0 | 500 | [5 empty] | 3 | 1 | 1 | BI-Suprimentos | aprovar |  |  | 0 |  |  |  | 500
PRJ-009 | Portal de Notas Fiscais | Software | Go Live | 6 | Coleta de Dados e Preparação do Ambiente | 1 | Rafael Souza | Diego Bambirra | Diego Bambirra | Marcela | Financeiro - Filial | 3 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 59 | 2026-02-01 |  |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 3 | 3 | Portal centralizado para gestão de notas fiscais | revisar | 2026-01-08 | 2026-03-04 | 55
PRJ-015 | BI - Controle SMDR | BI & Eng. Dados | Go Live | 6 | Entendimento e Planejamento | 0 | Lucas Franca | Lucas Franca | Thais Felix | Paulo Henrique | Controle de Qualidade - Filial | 3 | 2026-03-04 | 2026-03-25 | 21 | 2026-03-04 | 2026-03-25 |  | 100 |  | 720 | 15 | 53719.2 | 53719.2 | 7500 |  | 7500 |  | 6.1626 |  | 3 | 3 | 3 | Dashboard controle de qualidade CQ | aprovar | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0 |  |  |  | 7500
PRJ-003 | SOC | Software | Execução | 5 | Coleta de Dados e Preparação do Ambiente | 0 | Lucas Franca | Lucas Franca | Wander Pereira | Luciana | SESMT – Segurança do Trabalho | 3 | 2026-01-01 | 2026-05-30 | 149 | 2026-01-01 |  |  | 40 |  | 2016 | 42 | 124528.32 | 0 | 103334.29 |  | 9000 | 0 |  | 14 | 5 | 3 | 3 | Sistema gestão SESMT / Saúde Ocupacional | aprovar | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0
PRJ-004 | Apontamento Digital | Software | Execução | 5 | Entendimento e Planejamento | 0 | Luiz Castro | Luiz Castro | Alisson | Claudio M | Planejamento PCP - Filial | 3 | 2025-12-01 | 2026-11-30 | 364 | 2025-12-01 |  |  | 35 |  | 9200 | 191.6667 | 601404 | 0 | 438722.78 | 108000 | 47800 | 420 |  | 16 | 5 | 5 | 5 | Apontamento digital linha SKA - Fábrica | aprovar | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0
PRJ-005 | Data Lake DELP | Software | Execução | 5 | Coleta de Dados e Preparação do Ambiente | 0 | Henrique Emiliano | Henrique Emiliano | Henrique Emiliano | Luiz Henrique | Gerência da Produção - Filial | 1 | 2026-02-01 | 2026-06-15 | 134 | 2026-02-01 |  |  | 5 | CÁLCULO ROI: 7,5% de economia de horas diárias de análise e compilação de dados por analistas e engenheiros. 0,075 *6 HORAS DIA = 45 min = 180 HORAS/ANO PESSOA. Considerando 30 pessoas na Delp que analisam e compilam dados. 180 horas pessoa * 30 pessoas = 5400 horas | 10 | 0.20833 | 1702.1 | 0 | 328265.18 | 18176.52 | 0 | 0 |  | 18 | 5 | 5 | 5 | Plataforma centralizada de dados DELP | aprovar | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 2
PRJ-006 | Sistema Stratws One | Software | Execução | 5 | Coleta de Dados e Preparação do Ambiente | 0 | Rafael Souza | Rafael Souza | Iara | Luiz Henrique | Excelência Operacional - Filial | 3 | 2026-02-01 | 2026-05-29 | 117 | 2026-02-01 |  |  | 5 |  | 2500 | 52.0833 | 118475 | 0 | 13200 | 98004 | 0 | 0 |  | 24 | 3 | 3 | 3 | Implantação sistema gestão estratégica Stratws One | revisar | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 1
PRJ-010 | Sistema Multi-Agêntico Delp | IA | Execução | 5 | Coleta de Dados e Preparação do Ambiente | 1 | Henrique Emiliano | Henrique Emiliano | Diego Bambirra | Jonatas Henrique | Engenharia de Aplicação e Vendas | 5 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 61 |  |  |  | 0 |  | 720 | 15 | 85629.6 | 0 | [6 empty] | 5 | 3 | 5 | Agente GPT suporte ao sistema Kaizeka | revisar | 2026-01-08 | 2026-03-04 | 55
PRJ-032 | Sala Tech NID | Geral | Encerrado | 8 | Implantação e Monitoramento | 0 | Rafael Souza | Rafael Souza | Iara | Luiz Henrique | Excelência Operacional - Filial | 3 | 2026-02-01 | 2026-04-15 | 73 | 2026-02-01 | 2026-04-15 |  | 100 |  | 1 | 0.020833 | 47.39 | 47.39 | 80000 |  | 70000 | 0 | -0.99932 | 24 | 3 | 3 | 3 | Construção SALA NID | revisar |  |  | 0
PRJ-034 | Calibre Analytics Metrologia | BI & Eng. Dados | Planejamento | 4 | Entendimento e Planejamento | 0 | Lucas Franca | Lucas Franca | Maksimilian Reis | Paulo Henrique | Controle de Qualidade - Filial | 3 | 2026-03-24 | 2026-05-22 | 59 | 2026-03-24 |  |  | 5 |  | 384 | 8 | 28650.24 | 0 | 10000 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | BI Calibre Analytics Metrologia | aprovar | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 1 |  |  |  | 10000
PRJ-023 | Gestão de Custos Usinagem | Automações RPA | Prototipagem/BC | 3 | Coleta de Dados e Preparação do Ambiente | 0 | Luiz Castro | Luiz Castro | Alex Fernando | Rodrigo Alves | Apoio Usinagem e Montagem Mecânica | 5 | 2026-02-23 | 2026-04-23 | 59 | 2026-02-23 |  |  | 2 | CÁLCULO ROI: economia de horas diárias de análise e compilação de dados. 0,4 *6 HORAS DIA = 2,4 horas = 576 HORAS/ANO PESSOA. | 576 | 12 | 40573.44 | 0 | 5900 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | Gestão de custos da área de usinagem | revisar |  | -
PRJ-007 | Databook Digital Fase 2 | Software | Prototipagem/BC | 3 | Seleção de fornecedor | 0 | Lucas Franca | Henrique Emiliano | Islam | Paulo Henrique | Controle de Qualidade - Filial | 3 | 2025-12-01 | 2026-09-01 | 274 | 2025-12-01 |  |  | 5 |  | 9200 | 191.6667 | 686412 | 0 | [5 empty] | 15 | 5 | 5 | 5 | Segunda fase do databook digital CQ | aprovar | 2026-01-13 | 2026-02-04 | 22
PRJ-014 | Reformulação Delp Ideia | BI & Eng. Dados | Prototipagem/BC | 3 | Entendimento e Planejamento | 0 | Lucas Franca | Lucas Franca | Emanuelle | Luiz Henrique | Excelência Operacional - Filial | 5 | 2026-02-09 | 2026-04-30 | 80 | 2026-02-09 |  |  | 8 |  | 720 | 15 | 34120.8 | 0 | 10000 | [5 empty] | 1 | 5 | 1 | Reformulação automação programa Delp Ideia | revisar | 2026-01-15 | 2026-03-04 | 48 |  |  |  | 10000
PRJ-036 | Automatização Adm Fábrica | Automações RPA | Prototipagem/BC | 3 | Entendimento e Planejamento | 0 | Luiz Castro | Luiz Castro | Kênia Sousa | Claudio M | Planejamento PCP - Filial | 3 | 2026-04-06 | 2026-06-05 | 60 |  |  |  | 0 |  | 416 | 8.6667 | 27193.92 | 0 | 5000 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | Automação do fluxo de |  |  |  | 0
PRJ-038 | Automatização - Delp Field | Automações RPA | Prototipagem/BC | 3 | Entendimento e Planejamento | 0 | Henrique Emiliano | Henrique Emiliano | Igor Oliveira | Marcos Lima | Field Service | 3 | 2026-04-06 | 2026-06-05 | 60 |  |  |  | 0 |  | 416 | 8.6667 | 52170.56 | 0 | 5000 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | Mapeamento e automatização do setor Delp Field | aprovar | 2026-04-06 | 2026-06-05 | 60
PRJ-028 | Layout Fabril Automático | Software | Backlog | 1 | Seleção de fornecedor | 0 | Luiz Castro | Luiz Castro | Carlos Meinberg | Claudio M | Planejamento PCP - Filial | 3 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 61 |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16 | 5 | 3 | 3 | Layout Fabril Automático | aprovar |  | -
PRJ-027 | BI Controle Projetos - Fase - Pasta 36 | BI & Eng. Dados | Backlog | 1 | Entendimento e Planejamento | 0 | Luiz Castro | Luiz Castro | Carlos Meinberg | Claudio M | Planejamento PCP - Filial | 3 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 61 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | BI controle interno de projetos - Pasta 36 | revisar | 2026-01-12 | 2026-03-04 | 51
PRJ-008 | Orçabot - Agente de Cotações | IA | Backlog | 1 |  | 1 | Rafael Souza | Henrique Emiliano | Darkson | Jonatas | Comercial Mooring | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 5 | 3 | Agente IA para automação de cotações | aprovar | 2026-01-09 | 2026-03-04 | 54
PRJ-011 | Plataforma Gestão de Mudanças | Automações RPA | Backlog | 1 |  | 1 | Rafael Souza | Girlesio | Girlésio | Luiz Henrique | SGQ - Filial | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | Plataforma para gerenciamento de gestão de mudanças | revisar | 2026-01-08 | 2026-03-04 | 55
PRJ-013 | Projeto Carregamento Fabril | BI & Eng. Dados | Backlog | 1 |  | 0 | Luiz Castro | Luiz Castro | Chistiane | Claudio M | Planejamento PCP - Filial | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 3 | Dashboard detalhado de carregamento fabril | revisar | 2026-01-12 | 2026-03-04 | 51
PRJ-016 | CIRO Automático | Automações RPA | Backlog | 1 |  | 0 | Lucas Franca | Lucas Rodrigues | Lucas Rodrigues | Paulo Henrique | Controle de Qualidade - Filial | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | Automação do processo CIRO para CQ | revisar | 2026-01-13 | 2026-03-04 | 50
PRJ-017 | CDS Automático | Automações RPA | Backlog | 1 |  | 0 | Lucas Franca | Lucas Rodrigues | Lucas Rodrigues | Paulo Henrique | Controle de Qualidade - Filial | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | Automação do processo CDS para CQ | revisar | 2026-01-13 | 2026-03-04 | 50
PRJ-018 | Reformulação Estrutura HH/Ton | Melhoria ERP | Backlog | 1 |  | 0 | Luiz Castro | Luiz Castro | Leandro | Wagner | Engenharia Industrial de Caldeiraria - Filial | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | Reformulação estrutura apontamento HH/ton ERP | revisar | 2026-01-12 | 2026-03-04 | 51
PRJ-019 | Reserva de Material Engenharia | Melhoria ERP | Backlog | 1 |  | 0 | Luiz Castro | Luiz Castro | Leandro | Wagner | Engenharia Industrial de Caldeiraria - Filial | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | Reserva de material de projetos de engenharia | revisar | 2026-01-12 | 2026-03-04 | 51
PRJ-020 | BSC Integrado Fase 3 | BI & Eng. Dados | Backlog | 1 |  | 1 | Rafael Souza | Rafael Souza | Bruno Lima | Reinaldo De Paoli | Gerência de Projetos - Filial | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | Terceira fase BSC integrado - Gerência de Projeto | aprovar | - | -
PRJ-021 | Percepto - Monitoramento Processos | Software | Backlog | 1 |  | 0 | Rafael Souza | Rafael Souza | Henrique Emiliano | Luiz Henrique | Excelência Operacional - Filial | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | Monitoramento inteligente de processos produtivos | aprovar | - | -
PRJ-022 | Controle Contratos Manufatura Fluig | Melhoria ERP | Backlog | 1 |  | 0 | Luiz Castro | Luiz Castro | Carlos Meinberg | Claudio M | Planejamento PCP - Filial | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | Controle contratos manufatura no Fluig/RM | revisar | - | -
PRJ-039 | RPA - Relatório Automatizado de Ultassom | Automações RPA | Encerrado | 8 | Implantação e Monitoramento | 0 | Lucas Franca | Lucas Franca | Warley Teotonio | Paulo Henrique | Controle de Qualidade - Filial | 3 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 4 | 2026-04-02 | 2026-04-06 |  | 100 |  | 192 | 4 | 14325.12 | 14325.12 | 1000 |  | 1000 |  | 13.3251 |  | 3 | 3 | 1 | Relatório Automatizado de Ultassom | aprovar |  |  | 0 |  |  |  | 1000
PRJ-040 | Dashboard de conformidade Dimensional | BI & Eng. Dados | Go Live | 6 | Validação, Testes e Otimização | 0 | Lucas Franca | Lucas Franca | Warley Teotonio | Paulo Henrique | Controle de Qualidade - Filial | 3 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2 | 2026-04-08 | 2026-04-10 |  | 99 |  | 720 | 15 | 53719.2 | 0 | 800 |  | 750 |  |  |  | 3 | 3 | 1 | Controle de desempenho de caldeireiro | aprovar |  |  | 0 |  |  |  | 800
PRJ-041 | Melhorias Backoffice (BI - Almoxarifado) | BI & Eng. Dados | Encerrado | 8 | Implantação e Monitoramento | 1 | Luiz Castro | Luiz Castro | Dayane Rocha | Rodrigo Nicácio | Almoxarifado - Filial | 3 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 10 | 2026-04-07 | 2026-04-17 |  | 100 |  | 96 | 2 | 5018.88 | 5018.88 | 1300 |  | 1300 |  | 2.8607 |  |  |  |  | BI controle SLA de pendências |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0 | 1300
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0

## membros_nucleo
id | nome | cargo | setor | squad | is_active | monthly_capacity_hours | custo_hora | data_entrada
MBR-001 | Henrique Emiliano | Tech Lead | NID | IA | 1 | 128 | 100 | 2025-11-01
MBR-002 | Rafael Souza | Product Owner / QA | NID | Software | 1 | 60 | 100 | 2026-01-01
MBR-003 | Lucas Franca | Analista BP | NID | BI & Eng. Dados | 1 | 140 | 100 | 2026-02-01
MBR-004 | Luiz Castro | Analista BP | NID | Automações RPA | 1 | 140 | 100 | 2026-02-01
MBR-005 | César | Analista M1 | NID | Software | 1 | 100 | 100 | 2026-03-01

## alocacoes
id | membro_id | membro_nome | projeto_id | projeto_nome | squad | horas_por_semana | data_inicio | data_fim | is_active
ALO-002 | MBR-001 | Henrique Emiliano | PRJ-001 | BI People Analytics RH | BI & Eng. Dados | 20 | 2025-12-01 | 2026-03-31 | 1
ALO-005 | MBR-001 | Henrique Emiliano | PRJ-002 | BI SGQ | BI & Eng. Dados | 15 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 1
ALO-007 | MBR-001 | Henrique Emiliano | PRJ-005 | Data Lake DELP | Software | 6 | 2026-02-01 | 2026-06-15 | 1
ALO-011 | MBR-001 | Henrique Emiliano | PRJ-007 | Databook Digital Fase 2 | Software | 6 | 2025-12-01 | 2026-09-01 | 1
ALO-019 | MBR-001 | Henrique Emiliano |  | KaizekaGPT | #N/A | #N/A |  |  | 1
ALO-020 | MBR-001 | Henrique Emiliano | PRJ-038 | Automatização - Delp Field | Automações RPA | 12 | 2026-04-06 | 2026-06-05 | 2
ALO-008 | MBR-002 | Rafael Souza | PRJ-006 | Sistema Stratws One | Software | 7 | 2026-02-01 | 2026-05-29 | 1
ALO-015 | MBR-002 | Rafael Souza | PRJ-005 | Data Lake DELP | Software | 7 | 2026-02-01 | 2026-06-15 | 1
ALO-010 | MBR-002 | Rafael Souza | [6 empty] | 1
ALO-013 | MBR-002 | Rafael Souza | [6 empty] | 1
ALO-001 | MBR-002 | Rafael Souza | [6 empty] | 1
ALO-012 | MBR-003 | Lucas Franca | PRJ-003 | SOC | Software | 6 | 2026-01-01 | 2026-05-30 | 1
ALO-003 | MBR-003 | Lucas Franca | PRJ-007 | Databook Digital Fase 2 | Software | 8 | 2025-12-01 | 2026-09-01 | 1
ALO-004 | MBR-003 | Lucas Franca | PRJ-014 | Reformulação Delp Ideia | BI & Eng. Dados | 10 | 2026-02-09 | 2026-04-30 | 1
ALO-021 | MBR-003 | Lucas Franca | PRJ-034 | Calibre Analytics Metrologia | BI & Eng. Dados | 6 | 2026-03-24 | 2026-05-22 | 1
ALO-014 | MBR-003 | Lucas Franca | PRJ-029 | Melhorias Core (BI - Registro da Qualidade) | BI & Eng. Dados | 5 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 1
ALO-023 | MBR-004 | Luiz Castro | PRJ-026 | Automação - Visão da rotina | Automações RPA | 12 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 1
ALO-009 | MBR-004 | Luiz Castro | PRJ-024 | Automação - Eficiência por célula | Automações RPA | 12 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 1
ALO-024 | MBR-004 | Luiz Castro | PRJ-004 | Apontamento Digital | Software | 20 | 2025-12-01 | 2026-11-30 | 1
ALO-006 | MBR-004 | Luiz Castro | PRJ-028 | Layout Fabril Automático | Software | 6 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 1
ALO-022 | MBR-004 | Luiz Castro | PRJ-036 | Automatização Adm Fábrica | Automações RPA | 15 | 2026-04-06 | 2026-06-05 | 1
ALO-023 | MBR-005 | César | PRJ-005 | Data Lake DELP | Software | 16 | 2026-03-01 | 2026-06-15 | 1
ALO-024 | MBR-005 | César | PRJ-003 | SOC | Software | 6 | 2026-01-01 | 2026-05-30 | 1
ALO-025 | MBR-005 | César | PRJ-004 | Apontamento Digital | Software | 6 | 2025-12-01 | 2026-11-30 | 1
ALO-026 | 0 | [7 empty] | 1
ALO-027 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-028 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-029 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-030 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-031 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-032 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-033 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-034 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-035 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-036 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-037 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-038 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-039 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-040 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-041 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-042 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-043 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-044 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-045 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-046 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-047 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-048 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-049 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-050 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-051 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-052 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-053 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-054 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-055 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-056 | 0 | [7 empty] | 0
ALO-057 | 0 | [7 empty] | 0
Formulas:
data_inicio = IF(Tabela4[[#This Row],[projeto_nome]]=0," ",XLOOKUP(Tabela4[[#This Row],[projeto_id]],projetos!A:A,projetos!N:N," "))
data_fim = XLOOKUP(Tabela4[[#This Row],[projeto_id]],projetos!A:A,projetos!O:O," ")

## dim_pessoas
CODMO | NOME | funcao | secao | Contagem
00008 | Mariana Zica Queiroz | Conselheiro(a) Administrativo | Conselho Administrativo - Filial | 1
00009 | Humberto Ribeiro de Mesquita Machado Zica | Diretor Superintendente | Conselho Administrativo - Filial | 1
00010 | Adriana Ribeiro M. Machado Zica | Conselheiro(a) Administrativo | Conselho Administrativo - Filial | 1
00017 | Josane Cristiano Brandao | Diretor Industrial | Diretoria - Filial | 1
04518 | Jose Bittencourt Mendes | Desenhista Projetista I | Gerência de Projetos - Filial | 1
05451 | Terezinha Candida Vale | Auxiliar de Escritório | Diretoria - Filial | 1
06826 | Jose Vicente Cordeiro | Ajudante de Usinagem | Usinagem Pesada - Filial | 1
07149 | Julio Teodoro da Silva | Desempenador Especializado | Pré-Montagem - Filial | 2
07539 | Carlos Rosa Tito | Ajudante de Caldeiraria | Solda Convencional | 1
07614 | Samuel Dias Fonseca | Coordenador Técnico de Produção II | Planejamento PCP - Filial | 2
07745 | Ricardo Alves Martins | Caldeireiro III | Pré-Montagem - Filial | 2
07795 | Antonio Carlos Luiz | Soldador III | Solda Convencional | 1
07806 | Jose Salvador Cares Ramos | Guindasteiro III | Logística - Filial | 1
07817 | Afonso Flavio de Oliveira | Operador de Máquinas de Preparação V | Preparação - Filial | 2
07866 | Alexander Costa Mendes Araujo | Gerente de SMS | SESMT – Segurança do Trabalho | 2
07894 | Daniel Santos Pimenta | Operador de Máquinas Operatrizes I | Usinagem Pesada - Filial | 1
08027 | Welington Zacarias Rodrigues de Moraes | Gerente de TI | Tecnologia da Informação - Filial | 2
08136 | Thiago Lucio de Jesus | Soldador II | Solda Convencional | 2
08170 | Lauro de Moraes Santos | Auxiliar de Recursos Humanos I | Gente e Gestão | 1
08275 | Marco Aurelio Lopes de Paula | Inspetor Dimensional Qualificado II | Controle de Qualidade - Filial | 2
08327 | Marcela Rubia de Moura Marques Prado | Gerente de Controladoria e Finanças | Financeiro - Filial | 2
08437 | Gleizieny Ketlen Cassiano Lopes | Coordenador(a) DAP | Gente e Gestão | 1
08464 | Mauricio Silva Simoes | Gerente de Engenharia P&D | Pesquisa e Desenvolvimento - P&D | 2
08486 | Reginaldo Costa dos Santos | Soldador IV | Solda Convencional | 2
08562 | Israel Joao Lima | Soldador III | Solda Convencional | 1
08654 | Gilson Antonio de Oliveira | Engenheiro de Projetos Líder | Gerência da Produção - Filial RJ | 2
08659 | Wilian Paula Coelho | Engenheiro de Materiais e Solda III | Engenharia de Materiais e Solda - Filial | 1
08666 | Eduardo da Silva Alves | Caldeireiro II | Pré-Montagem - Filial | 2
08685 | Daniel Henrique da Cruz | Engenheiro de Projetos III | Pesquisa e Desenvolvimento - P&D | 2
08742 | Cristiano Aleixo Ferreira | Mandrilhador CNC III | Usinagem Pesada - Filial | 2
08766 | Gedewashington Silva Rosa | Líder de Almoxarifado I | Almoxarifado - Filial | 2
09179 | Maguil Roberto Francisco dos Santos | Desempenador Especializado | Pré-Montagem - Filial | 2
09200 | Andre Luiz Soares | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 2
09227 | Claudio Petronio Viana | Supervisor de Solda II | Apoio Caldeiraria | 2
10025 | Brenda Karoline Dias Mothe Teixeira | Supervisor Administrativo da Produção | Gerência da Produção - Filial RJ | 1
10028 | Rebeca de Oliveira Santos Ferreira | Assistente de PCP I | Planejamento PCP - Filial RJ | 1
10031 | Roniere Baptista Barbosa Martins | Analista de SMS II | SESMT - Filial RJ | 1
10039 | Vinicius Souza de Freitas Junior | Assistente Técnico de CQ Documental I | Controle de Qualidade - Filial RJ | 1
10044 | Marcelo Alves Correa | Supervisor de Solda II | Solda - Filial RJ | 1
10047 | Roque Feller Follador | Supervisor de Solda II | Solda - Filial RJ | 1
10048 | Evandro Vidal do Nascimento | Soldador Especializado | Solda - Filial RJ | 1
10049 | Joazio de Jesus Rodrigues | Soldador Especializado | Solda - Filial RJ | 2
10050 | Eduardo Gomes Pereira | Auxiliar de Montagem | Pré-Montagem - Filial RJ | 1
10051 | Marcos Vinicios Alves de Azevedo | Montador de Tubulação | Montagem Mecânica - Filial RJ | 1
10052 | Neimar dos Anjos Nascimento | Soldador Especializado | Solda - Filial RJ | 2
10054 | Wallace Medeiros Rocha | Soldador Especializado | Solda - Filial RJ | 1
10055 | Welliton Medeiros Rocha | Soldador Especializado | Solda - Filial RJ | 1
10056 | Iverson Gama dos Santos Campos | Técnico de Segurança do Trabalho II | SESMT - Filial RJ | 1
10064 | Rosimere Rangel Rodrigues Machado | Auxiliar de Serviços Gerais | Gerência da Produção - Filial RJ | 1
10071 | Flavio Nunes de Souza | Soldador Especializado | Solda - Filial RJ | 1
10081 | Thiago dos Santos Cordeiro | Montador de Tubulação | Pré-Montagem - Filial RJ | 1
10084 | Breno Paes Viana | Ajudante de Caldeiraria | Montagem Mecânica - Filial RJ | 1
10089 | Cristiano de Oliveira Ribeiro | Operador de Caldeiraria II | Montagem Mecânica - Filial RJ | 1
10108 | Ramon De Alcantara Rangel | Ajudante de Caldeiraria | Montagem Mecânica - Filial RJ | 1
10111 | Lucas Ferreira Manhaes | Pintor Jatista I | Acabamento/Pintura - Filial RJ | 1
10113 | Mayron da Conceicao Peixoto | Pintor Jatista I | Acabamento/Pintura - Filial RJ | 1
10115 | David dos Santos Silva | Soldador Especializado | Solda - Filial RJ | 1
10221 | Dougras Cardoso Goncalves | Soldador de Tubulação | Solda - Filial RJ | 1
10222 | Douglas Batista da Silva | Soldador de Tubulação | Solda - Filial RJ | 1
70037 | Maurilio de Abreu | Operador de Empilhadeira II | Solda Convencional | 2
70050 | Joao Batista Ferreira de Lima | Maçariqueiro IV | Preparação - Filial | 2
70076 | Geraldo Magela dos Santos | Caldeireiro III | Pré-Montagem - Filial | 2
70083 | Jose Wesley Braga Xavier | Caldeireiro III | Pré-Montagem - Filial | 2
70097 | Welbert Braga Xavier | Ajudante de Pré-Montagem | Pré-Montagem - Filial | 2
70098 | Wellington Braga Xavier | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 2
70142 | Luiz Otavio da Rocha | Soldador II | Solda Convencional | 2
70171 | Rodrigo Lopes Silva | Técnico Inspetor de Qualidade III | Controle de Qualidade Documental - Filial | 2
70221 | Adimilson Ferreira de Oliveira | Operador de Ponte II | Logística - Filial | 2
70232 | Joao Martins Santiago | Mandrilhador Convencional III | Usinagem Pesada - Filial | 2
70238 | Washington Pinheiro de Souza | Operador de Ponte I | Logística - Filial | 2
70253 | Marcio Doroteu | Ajudante de Caldeiraria | Solda Convencional | 2
70290 | Fabiano Pedro da Silva | Líder de Produção II | Apoio Caldeiraria | 2
70292 | Vanderlucio Faustino | Inspetor de END II | Controle de Qualidade - Filial | 2
70332 | Daniel Rosa do Amaral | Supervisor de Manutenção Mecânica I | Manutenção e Expansão - Filial | 2
70339 | Denilson Eli Amaral | Técnico Eletrônico II | Manutenção e Expansão - Filial | 2
70380 | Rodrigo Anderson dos Santos | Líder de Produção II | Apoio Usinagem e Montagem Mecânica | 2
70427 | Edmar Inacio Camilo | Coordenador Técnico de Manutenção II | Manutenção e Expansão - Filial | 2
70451 | Deison de Freitas Silva | Coordenador Técnico de Orçamentos II | Engenharia de Aplicação e Vendas | 2
70452 | Diego de Almeida Evangelista | Coordenador Técnico de Processos Especializados em Eng. Ind. Mecanica | Engenharia Industrial Mecânica - Filial | 2
70460 | Wedeison Goncalves Simao | Mandrilhador CNC III | Usinagem Pesada - Filial | 2
70461 | Wellington Pires de Souza | Engenheiro de Processos II | Apoio Caldeiraria | 2
70485 | Adriano Wallysson de Carvalho | Gerente de Engenharia Mecanica | Engenharia Industrial Mecânica - Filial | 2
70526 | Carlos Antonio Mariano | Torneiro CNC III | Usinagem Pesada - Filial | 1
70528 | Marcos Jose Fernandes | Coordenador Técnico de Orçamentos II | Engenharia de Aplicação e Vendas | 2
70547 | Marconi Ferreira da Silva | Téc. de Processos Espec. Eng. Ind. Mecanica | Engenharia Industrial Mecânica - Filial | 2
70576 | Rodrigo Alves Ribeiro | Gerente de Fabricação I | Gerência da Produção - Filial | 2
70592 | Eduardo Marcos Silva | Engenheiro de FAT I | Engenharia Industrial Mecânica - Filial | 2
70607 | Alex Fernando Santos | Supervisor de Usinagem Pesada II | Apoio Usinagem e Montagem Mecânica | 2
70609 | Gasparino Rodrigues da Silva | Líder de Pintura | Apoio Caldeiraria | 1
70628 | Gabriela Aparecida da Silva | Contador(a) | Financeiro - Filial | 2
70634 | Anderson Cosme de Araujo | Téc. de Processos Espec. Eng. Ind. Mecanica | Engenharia Industrial Mecânica - Filial | 2
70649 | Cleber Inacio Ferreira | Mandrilhador CNC II | Usinagem Pesada - Filial | 2
70712 | Samuel Augusto da Silva | Mandrilhador Convencional II | Usinagem Pesada - Filial | 2
70714 | Anderson Luiz dos Santos | Operador de Preparação I | Preparação - Filial | 2
70723 | Ramon da Costa Salome | Supervisor de Produção II | Apoio Caldeiraria | 2
70736 | Marco Antonio Menezes da Silva | Líder de Produção II | Apoio Caldeiraria | 2
70798 | Jarbas Josafa Filho | Operador de Máquinas Operatrizes III | Usinagem Pesada - Filial | 2
70807 | Gabriel Domingues Costa | Programador CNC III | Engenharia Industrial Mecânica - Filial | 1
70816 | Marcos Jose de Melo | Gerente de Projetos I | Gerência de Projetos - Filial | 1
70840 | Gerson Barbosa do Amaral | Técnico Mecânico III | Manutenção e Expansão - Filial | 1
70854 | Ney do Carmo Santana | Líder de Produção I | Apoio Caldeiraria | 2
70864 | Wellington Paulo Costa | Montador de Equipamentos I | Montagem Mecânica - Filial | 2
70887 | Wander Lucio de Paula | Pintor Jatista II | Acabamento/Pintura - Filial | 1
70889 | Welisson dos Santos Ferreira | Mandrilhador CNC II | Usinagem Pesada - Filial | 2
70890 | Igor Emanuel Santana Lopes | Líder de Manutenção I | Manutenção e Expansão - Filial | 1
70898 | Mauro Sergio Ferreira da Silva | Eletricista de Manutenção Industrial II | Manutenção e Expansão - Filial | 1
70903 | Jonilson Silva Jatoba | Soldador III | Solda Convencional | 2
70975 | Fabio Brito Bomfim | Engenheiro de Materiais e Solda | Engenharia de Materiais e Solda - Filial | 1
70977 | Sinval Teodoro de Araujo | Operador de Empilhadeira I | Logística - Filial | 2
70982 | Joao Pires de Almeida Filho | Líder de Produção II | Apoio Caldeiraria | 2
70987 | Jessica da Matta Santos Cruz | Coordenador(a) de Plan. e Controle de Materiais II | Gerência de Projetos - Filial | 2
70995 | Rodrigo Ferreira da Cruz | Técnico Inspetor de Qualidade II | Controle de Qualidade Documental - Filial | 2
71001 | Carlos Correia | Auxiliar de Produção | Apoio Usinagem e Montagem Mecânica | 1
71027 | Udson Simao de Souza | Supervisor de Manutenção Elétrica I | Manutenção e Expansão - Filial | 1
71044 | Idelcy Jardim de Oliveira | Auxiliar Técnico de Usinagem II | Apoio Usinagem e Montagem Mecânica | 2
71085 | Joirde Adriano Garcia | Técnico de Utilidades I | Manutenção e Expansão - Filial | 1
71095 | Cristiano Rodrigo de Oliveira | Operador de Máquinas Operatrizes III | Usinagem Pesada - Filial | 2
71100 | Pedro Henrique de Castro Rabelo | Head Comercial - Mooring e Subsea | Comercial Subsea | 1
71134 | Rafael Henrique Guedes | Montador de Equipamentos III | Pré-Montagem - Filial | 1
71172 | Thais Felix Faria de Rezende | Supervisor(a) de CQ Documental I | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
71192 | Washington Carlos Martins | Líder de Produção II | Apoio Usinagem e Montagem Mecânica | 2
71242 | Marcus Vinicius Santos Ferreira | Inspetor de Qualidade II | Controle de Qualidade - Filial | 2
71325 | Flavio Henrique Dias de Lima | Líder de Logística I | Almoxarifado - Filial | 1
71356 | Athos Fabio Carvalho Chagas | Programador de Solda Robotizada IV | Engenharia Industrial de Caldeiraria - Filial | 2
71359 | Frederico Santos Ferreira | Técnico Mecânico II | Manutenção e Expansão - Filial | 1
71387 | Jefferson dos Passos Santos | Técnico de Processos de Caldeiraria II | Apoio Caldeiraria | 2
71393 | Arilton Lucio de Carvalho Silva | Soldador Especializado em Tubulação | Solda Convencional | 2
71411 | Ronaldo Coelho Ramalho de Campos | Líder de Logística II | Logística - Filial | 2
71439 | Fabricio Jose Martins | Torneiro CNC II | Usinagem Pesada - Filial | 2
71469 | Guilherme Eustaquio Correia | Técnico Orçamentista III | Engenharia de Aplicação e Vendas | 1
71517 | Joel Servio da Silva | Desempenador III | Pré-Montagem - Filial | 1
71597 | Vilmar Campolina Lima | Líder de Pintura | Apoio Caldeiraria | 1
71627 | Joana Gabriela Ribeiro Vieira | Técnico de Processos de CQ Documental I | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
71632 | Alcides Ferreira dos Santos | Técnico Mecânico III | Manutenção e Expansão - Filial | 1
71657 | Vinicius Castro de Morais | Caldeireiro III | Pré-Montagem - Filial | 1
71658 | Braulio Felipe Rodrigues | Soldador Especializado em Tubulação | Solda Convencional | 1
71688 | Hilton Barbosa Tadeu Junior | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 2
71716 | Ricardo Dias Rocha Oliveira | Operador de Máquinas Operatrizes III | Usinagem Pesada - Filial | 1
71735 | Luciene Oliveira Santos | Soldador II de Estrutura | Solda Robotizada | 1
71778 | Leonardo de Jesus Silva | Operador de Estação de Tratamento II | SESMT – Segurança do Trabalho | 1
71850 | Dhiego Luiz dos Santos Afonso | Pintor Letrista | Acabamento/Pintura - Filial | 1
71852 | Gilsimar Lopes de Amorim | Técnico de Logística I | Logística - Filial | 1
71861 | Pedro William de Oliveira Goncalves | Técnico Mecânico II | Manutenção e Expansão - Filial | 1
71897 | Adelco Joaquim Moreira | Operador de Empilhadeira I | Logística - Filial | 1
71898 | Antonio Jardel Rodrigues de Almeida | Técnico de Tratamento Térmico | Forno de Tratamento Térmico | 1
71903 | Paulo Henrique Ornelas de Carvalho | Gerente de Controle de Qualidade | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
71919 | Rodrigo Luiz Costa Domingos | Líder de Logística I | Logística - Filial | 1
71986 | Andre Nunes dos Reis | Inspetor de Soldagem III | Controle de Qualidade - Filial | 1
71993 | Tales Junior da Silva | Maçariqueiro II | Preparação - Filial | 1
72001 | Philemon Silva Aguiar | Auxiliar Técnico de Usinagem III | Apoio Usinagem e Montagem Mecânica | 1
72003 | Fabiano Andrade Costa | Líder de SMS | SESMT – Segurança do Trabalho | 1
72004 | Ana Maria de Ramos Pimentel Batista | Supervisor (a) de Suprimentos II | Suprimentos - Filial | 1
72032 | Adilson Alves de Azevedo | Soldador III | Solda Convencional | 1
72067 | Allyson Moreira de Almeida | Coordenador Técnico de Produção I | Apoio Caldeiraria | 1
72077 | Wagner Ferreira de Sa | Inspetor de Qualidade II | Controle de Qualidade - Filial | 1
72082 | Gilmar Fagundes de Oliveira | Operador de Máquinas de Preparação I | Preparação - Filial | 1
72086 | Lourival Joaquim da Silva | Maçariqueiro I | Preparação - Filial | 1
72091 | Robson Vinicius Ferreira | Caldeireiro II | Pré-Montagem - Filial | 1
72101 | Leandro Rodrigues Toledo | Coordenador Técnico Eng. Ind. Caldeiraria II | Engenharia Industrial de Caldeiraria - Filial | 1
72104 | Rudaif Russi Lima de Oliveira | Caldeireiro II | Pré-Montagem - Filial | 1
72106 | Valmir Lopes Pinto | Líder de Produção II | Apoio Caldeiraria | 1
72107 | Alex Junior Ribeiro dos Santos | Líder de Produção II | Apoio Caldeiraria | 1
72110 | Francisco Augusto da Silva de Deus | Técnico de Processos de Caldeiraria II | Apoio Caldeiraria | 1
72116 | Joao Eduardo Soares Costa | Coordenador Técnico de Planejamento I | Planejamento PCP - Filial | 1
72117 | Jose Afonso de Araujo | Operador de Ponte I | Logística - Filial | 1
72119 | Jose Murillo Macedo Bicalho Junior | Técnico de Processos de Logística I | Logística - Filial | 1
72130 | Wagner Aparecido Ribeiro Felipe | Líder de Produção II | Apoio Caldeiraria | 1
72140 | Newton Santiago Mendes | Especialista de Acabamento | Apoio Caldeiraria | 1
72141 | Raul Alves Junior | Líder de Produção II | Apoio Caldeiraria | 1
72142 | Rogeres de Oliveira Santos | Soldador Especializado em Tubulação | Solda Convencional | 1
72143 | Valdeci Hilario Viana | Técnico de Processos de Caldeiraria II | Apoio Caldeiraria | 1
72145 | Wandeson Carneiro Santana | Caldeireiro II | Pré-Montagem - Filial | 1
72146 | Anderson Candido dos Santos | Técnico Mecânico III | Manutenção e Expansão - Filial | 1
72160 | Moises Amaral Silva | Mandrilhador Convencional I | Usinagem Pesada - Filial | 1
72188 | Mario Fernandes Duarte | Caldeireiro II | Pré-Montagem - Filial | 1
72195 | Sebastiao Adriano Pereira Costa Filho | Soldador II | Solda Convencional | 1
72197 | Elio Barbosa Lima | Soldador II | Solda Convencional | 1
72202 | Nilmar Evandro Celestino da Silva | Soldador Especializado em Tubulação | Solda Convencional | 1
72208 | Edson Fagundes Goncalves | Caldeireiro II | Pré-Montagem - Filial | 1
72213 | Gabriele Fernandes Souza Vieira | Líder de Inspeção da Qualidade I | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
72215 | Calebe Vinicius Totte Grigorio | Téc. de Processos Eng. Ind. Caldeiraria III | Engenharia Industrial de Caldeiraria - Filial | 1
72231 | Renan de Aguiar Ribeiro | Eletricista de FAT II | Apoio Usinagem e Montagem Mecânica | 1
72237 | Jose Moises Simeao | Soldador III | Solda Convencional | 1
72243 | Agnaldo dos Santos Mendes | Operador de Máquinas de Preparação I | Preparação - Filial | 1
72248 | Elionildo Goncalves Lopes | Caldeireiro II | Pré-Montagem - Filial | 1
72258 | Wallison Jose Lemos | Líder de Produção II | Apoio Caldeiraria | 1
72263 | Claudio Henrique da Silva Ribeiro | Coordenador Técnico de Produção II | Apoio Usinagem e Montagem Mecânica | 1
72268 | Webert Coutinho Alves | Operador de Ponte I | Logística - Filial | 1
72269 | Alex Junior de Jesus Anastacio | Soldador II | Solda Convencional | 1
72270 | Christiane Azeredo Soares | Coordenador Técnico de Planejamento II | Planejamento PCP - Filial | 1
72276 | Josimar Adriano Cardoso de Almeida | Soldador III | Solda Convencional | 1
72286 | Andre Luiz Pereira Junior | Operador de Máquinas de Preparação II | Preparação - Filial | 1
72308 | Bruna Estela de Jesus Fagundes | Coordenador Técnico de Planejamento I | Planejamento PCP - Filial | 1
72319 | Miryan Luana Souza Assis | Analista de Contratos II | Financeiro - Filial | 1
72324 | Helberth Venero Machado | Líder de Produção I | Apoio Usinagem e Montagem Mecânica | 1
72345 | Alexandre Silva Costa | Soldador III | Solda Convencional | 1
72351 | Robson de Almeida Pessoa | Técnico de Planejamento III | Planejamento PCP - Filial | 1
72363 | Vinicius Fernandes Duarte Prates | Analista de Planejamento de Manutenção I | Manutenção e Expansão - Filial | 1
72399 | Andre Luiz Alves da Silva | Coordenador Técnico de Controle de Qualidade | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
72400 | Thiago Ribeiro da Silva | Gerente Comercial I | Comercial Subsea | 1
72423 | Leandro Ywis Oliveira da Silva | Técnico de Processos EMS III | Engenharia de Materiais e Solda - Filial | 1
72424 | Wagner Lucio de Aquino | Técnico Mecânico III | Manutenção e Expansão - Filial | 1
72427 | Rayner Rodrigo Silva Melo | Técnico de Processos EMS III | Engenharia de Materiais e Solda - Filial | 1
72447 | Jose Newton Alves de Oliveira | Soldador III | Solda Convencional | 1
72451 | Vitor Vilas Boas Tropia Oliveira | Coordenador Técnico de Produção II | Apoio Caldeiraria | 1
72455 | Egon Henrique de Menezes Reis | Soldador I | Solda Convencional | 1
72457 | Jackson Magalhaes dos Santos | Montador de Equipamentos I | Montagem Mecânica - Filial | 1
72458 | Mauricio Raimundo Pinto | Especialista de Processo de Soldagem | Apoio Caldeiraria | 1
72468 | Marcio Goncalves dos Santos | Soldador III | Solda Convencional | 1
72472 | Adonias de Almeida Rocha Neto | Líder de Produção II | Apoio Caldeiraria | 1
72475 | Walison Carmo Gomes | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
72479 | Hiago Silva Pereira | Técnico Eletrônico II | Manutenção e Expansão - Filial | 1
72482 | Marcos Rodrigues Silva Reis | Eletricista de Manutenção Industrial I | Manutenção e Expansão - Filial | 1
72487 | Sauro Fonseca Almeida | Almoxarife I | Almoxarifado - Filial | 1
72523 | Otavio Dutra | Operador de Máquinas Operatrizes II | Ferramentaria - Filial | 1
72526 | Wander Felipe Santos Pereira | Técnico de Segurança do Trabalho II | SESMT – Segurança do Trabalho | 1
72536 | Amilton de Resende Coelho | Operador de Máquinas de Preparação II | Preparação - Filial | 1
72537 | Gresiano Silva Ferreira | Líder de Produção II | Apoio Caldeiraria | 1
72541 | Vanderlei Felismino Aires | Operador de Ajustagem II | Preparação - Filial | 1
72545 | Felipe Ferreira da Costa | Soldador III | Solda Convencional | 1
72556 | Jose Rander Salome Junior | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
72561 | Robson de Jesus Machado | Soldador I | Solda Convencional | 1
72564 | Wagner Nobre Evangelista | Coordenador de TI | Tecnologia da Informação - Filial | 1
72567 | Jose Geraldo de Souza Neto | Líder de Produção II | Apoio Caldeiraria | 1
72569 | Renato Augusto Ribeiro | Coordenador Técnico de Produção II | Apoio Caldeiraria | 1
72570 | Andre Luiz Barbosa Marques | Operador de Soldagem II | Solda Convencional | 1
72575 | Ana Clara Almeida Viana | Auxiliar Técnico de CQ Documental III | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
72577 | Jose Vicente Lopes Xavier | Auxiliar Técnico de Usinagem III | Apoio Usinagem e Montagem Mecânica | 1
72583 | Ademar Barbosa da Silva | Inspetor de Qualidade II | Controle de Qualidade - Filial | 1
72589 | Douglas Henrique Nunes | Coordenador Técnico de Orçamentos III | Engenharia de Aplicação e Vendas | 1
72592 | Thatiane Goncalves de Andrade | Coordenador Técnico de Processos de Pintura II | Engenharia Industrial de Caldeiraria - Filial | 1
72594 | Hugo Henrique Garcia Vicente | Maçariqueiro II | Preparação - Filial | 1
72596 | Darkson Brener Sales Rodrigues | Analista Administrativo Comercial I | Engenharia de Aplicação e Vendas | 1
72598 | Alisson Lemes de Souza | Analista de Planejamento I | Planejamento PCP - Filial | 1
72599 | Bruno Lima Gomes | Gerente de Projetos II | Gerência de Projetos - Filial | 1
72604 | Antonio Celio Ferreira | Maçariqueiro I | Preparação - Filial | 1
72605 | Carlucio Pereira de Souza | Maçariqueiro I | Preparação - Filial | 1
72606 | Dauler Felipe Simao | Analista de SMS de Campo I | SESMT – Segurança do Trabalho | 1
72609 | Jonatas Cardoso Nonato | Técnico de Planejamento I | Planejamento PCP - Filial | 1
72611 | Jose Paulino da Paixao | Maçariqueiro II | Preparação - Filial | 1
72613 | Sidnei Tercete | Caldeireiro II | Pré-Montagem - Filial | 1
72615 | Welington Maximo de Deus | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
72622 | Marcos de Miranda Pinto | Soldador III | Solda Convencional | 1
72623 | Marcos Soares Rosa | Soldador III | Solda Convencional | 1
72625 | Tamiris Felix Faria de Rezende | Analista de CQ Documental I | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
72632 | Juliomar Costa Real | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
72633 | Maic Gomes Rodrigues | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
72638 | Diego Henrique Alves de Souza Silva | Líder de Produção II | Apoio Caldeiraria | 1
72645 | Rodrigo Ribeiro Batista | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
72648 | Wesley Santiago Dias | Supervisor de Produção II | Apoio Caldeiraria | 1
72660 | Webert Santos da Silva | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
72661 | Diego Carlos Santos Ladeira | Supervisor de Produção II | Apoio Caldeiraria | 1
72664 | Hebert Antonio Ribeiro | Operador de Ponte I | Logística - Filial | 1
72665 | Heloiso Araujo Silva | Técnico de Processos de Caldeiraria II | Apoio Caldeiraria | 1
72668 | Rosivaldo Santos Santana | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
72673 | Paulo Goncalves Andrade | Auxiliar Técnico de Pintura II | Apoio Caldeiraria | 1
72695 | Julio Cesar Duarte Viana | Inspetor de Qualidade III | Controle de Qualidade - Filial | 1
72698 | Thiago Alves da Silva Marques | Téc. de Processos Eng. Ind. Mecanica I | Engenharia Industrial Mecânica - Filial | 2
72702 | Alberto Cesar Alves da Silveira | Auxiliar Técnico de PCP III | Planejamento PCP - Filial | 1
72705 | Rafael Jose da Silva | Técnico de Segurança do Trabalho II | SESMT – Segurança do Trabalho | 1
72706 | Thaynara Maria Aires Garcia | Assistente de Compras III | Suprimentos - Filial | 1
72707 | Brayan Henrique de Souza Rodrigues | Assistente de Negócios I | Tecnologia da Informação - Filial | 1
72708 | Cleber Roberto da Silva | Pintor Jatista II | Acabamento/Pintura - Filial | 1
72709 | Evandro Pereira dos Santos | Operador de Ajustagem II | Pré-Montagem - Filial | 1
72712 | Warlen de Oliveira | Pintor Jatista II | Acabamento/Pintura - Filial RJ | 2
72716 | Flavia Goncalves de Freitas | Auxiliar Técnico de Excelência Operacional II | Excelência Operacional - Filial | 1
72718 | Geraldo Oliveira Rosa | Caldeireiro II | Pré-Montagem - Filial | 1
72720 | Thiago Henrique Camilo dos Santos | Auxiliar Téc. de Eng. Ind. de Caldeiraria II | Engenharia Industrial de Caldeiraria - Filial | 1
72722 | Fabio Jonatah Abreu de Oliveira | Caldeireiro de Excelência Operacional I | Excelência Operacional - Filial | 1
72723 | Fagner Fernandes da Mata Moreira | Operador de Caldeiraria III | Pré-Montagem - Filial | 1
72725 | Gilberto Moreira de Oliveira | Maçariqueiro I | Preparação - Filial | 1
72734 | Valdinei de Souza Almeida | Operador de Máquinas Operatrizes II | Ferramentaria - Filial | 1
72736 | Gabriel Diego da Silva | Montador de Equipamentos I | Montagem Mecânica - Filial | 2
72737 | Jhonatan Gomes Moreira | Montador de Equipamentos I | Montagem Mecânica - Filial | 2
72739 | Dione William Almeida Castro | Líder de Produção II | Apoio Caldeiraria | 1
72768 | Diego Lucas Pereira Alves | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
72769 | Douglas de Oliveira Marcelino | Soldador III | Solda Convencional | 1
72775 | Matheus Felipe Moreira da Silva | Operador de Caldeiraria III | Pré-Montagem - Filial | 1
72777 | Tiago Miguel de Lima | Operador de Ponte I | Logística - Filial | 1
72792 | Tiago Augusto Rafael Moreira | Caldeireiro II | Pré-Montagem - Filial | 1
72796 | Eder Anderson Lourenco | Caldeireiro II | Pré-Montagem - Filial | 1
72801 | Denis Patrick Goncalves | Soldador II | Solda Convencional | 1
72806 | Rodrigo da Silva Souza | Líder de Inspeção da Qualidade II | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
72807 | Solonito Hilario da Silva | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
72811 | Diego de Souza Macario | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
72813 | Douglas Ferreira Costa | Pintor Jatista I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
72814 | Fernando Moreira dos Santos | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
72818 | Jardel Ferreira Dias | Desempenador I | Pré-Montagem - Filial | 1
72819 | Jonas Gabriel Lopes | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
72820 | Julio Cesar Moreira | Líder de Produção II | Apoio Caldeiraria | 1
72822 | Luiz Gustavo Santos Barboza | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
72826 | Rafael Fernando Mendes | Operador de Máquinas de Preparação I | Preparação - Filial | 1
72830 | Vinicius Andrade Valadares | Mandrilhador CNC I | Usinagem Pesada - Filial | 1
72852 | Giselie Coelho Ogando | Coordenador(a) Técnico de Projetos I | Gerência de Projetos - Filial | 1
72867 | Moises Cassiano Soares de Sousa | Técnico Inspetor de Qualidade II | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
72879 | Joel Salvador Santana | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
72899 | Jose Emanoel de Sousa | Auxiliar Técnico de PCP III | Planejamento PCP - Filial | 1
72907 | Marlon Vinicius Correa | Assistente de Projetos III | Gerência de Projetos - Filial | 1
72922 | Guilherme Araujo dos Santos | Analista de Planejamento de Materiais e Programação e Corte II | Engenharia Industrial de Caldeiraria - Filial | 1
72923 | Joao Marcos Rodrigues Rosa | Coordenador Técnico Eng. Ind. Caldeiraria II | Engenharia Industrial de Caldeiraria - Filial | 1
72927 | Lucas Viana Rodrigues dos Reis | Assistente de Desenvolvimento I | Tecnologia da Informação - Filial | 1
72928 | Vander Ribeiro | Líder de Produção II | Apoio Caldeiraria | 1
72929 | Vinicius Belchior Bezerra | Coordenador(a) Técnico de Projetos I | Gerência de Projetos - Filial | 1
72936 | Jose Claudio Barboza | Soldador II | Solda Convencional | 1
72945 | Jose Gomes de Oliveira | Soldador Especializado em Tubulação | Solda Convencional | 1
72956 | Rafael Alves Silva | Soldador I | Solda Convencional | 1
72965 | Joao Carlos de Jesus | Soldador II de Estrutura | Linha Automatizada | 1
72971 | Roberto de Souza Junior | Eletricista de Manutenção Industrial II | Manutenção e Expansão - Filial | 1
72975 | Jose Miguel dos Santos | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
72981 | Fabricio Domingos Ribeiro | Soldador I | Solda Convencional | 1
72982 | Joao Celestino de Oliveira | Soldador II | Solda Convencional | 1
72987 | Matheus Felipe Diniz | Soldador I | Solda Convencional | 1
72988 | Adnilson Pereira da Silva | Líder de Solda II | Apoio Caldeiraria | 1
72989 | Carlos Roberto Aloisio | Inspetor de END II | Controle de Qualidade - Filial | 1
72990 | Edimar Rodrigues Ferreira | Técnico Eletrônico II | Manutenção e Expansão - Filial | 1
72991 | Fernando Goncalves de Oliveira | Montador de Equipamentos III | Montagem Mecânica - Filial | 1
72993 | Geraldo Gomes Ferreira | Inspetor de END II | Controle de Qualidade - Filial | 1
72994 | Gilberto Alcantara de Araujo | Inspetor de END II | Controle de Qualidade - Filial | 1
72998 | Marcos Otavio Diniz Figueiredo | Técnico Mecânico II | Manutenção e Expansão - Filial | 1
72999 | Paraguacu Nonato dos Santos | Auxiliar de Serviços Gerais | Logística - Filial | 1
73000 | Ricardo de Oliveira Moreira | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
73003 | Alexandre Alacoque Coelho | Inspetor de END II | Controle de Qualidade - Filial | 1
73006 | Ivan Francklim | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
73009 | Benedito Claudio Barreto Henriques | Almoxarife III | Almoxarifado - Filial RJ | 1
73012 | Josiel Abreu Gomes | Eletricista de Manutenção Industrial III | Manutenção - Filial RJ | 2
73014 | Paulo Francisco Anselme Siqueira Barros | Coordenador de SMS | SESMT - Filial RJ | 2
73018 | Guilherme Daniel Fonseca | Soldador I | Solda Convencional | 1
73020 | Mateus Henrique de Souza Oliveira | Soldador I | Solda Convencional | 1
73022 | Nathalia Moura de Paula | Gerente de Projetos I | Gerência de Projetos - Filial | 1
73023 | Daiane Goncalves de Oliveira | Assistente de Facilities I | Facilities | 1
73024 | Douglas Moreira do Nascimento | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
73030 | Altair Salviano de Oliveira | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
73031 | Carlos Alberto de Souza | Pintor Jatista II | Acabamento/Pintura - Filial | 1
73034 | Marcio Junio de Oliveira | Eletricista de FAT II | Montagem Mecânica - Filial | 1
73035 | Mateus Felipe Oliveira da Silva | Técnico de Planejamento I | Planejamento PCP - Filial | 1
73040 | Alan Peixoto Barreto | Gerente de Planejamento | Planejamento PCP - Filial RJ | 2
73046 | Alair dos Reis Duarte | Técnico de Segurança do Trabalho III | SESMT – Segurança do Trabalho | 1
73054 | Kleiton Henrique Ferreira | Operador de Empilhadeira I | Logística - Filial | 1
73055 | Mauricio Simil Ferreira | Soldador II | Solda Convencional | 1
73063 | Rodrigo Marcelino Nogueira | Auxiliar Técnico de Fábrica III | Planejamento PCP - Filial | 1
73066 | Juliano de Souza Almeida | Gerente de Projetos III | Gerência de Projetos - Filial | 1
73069 | Edivanio Goncalves de Queiroz | Operador de Ajustagem II | Pré-Montagem - Filial | 1
73071 | Marcos Antonio Rodrigues do Nascimento | Almoxarife I | Almoxarifado - Filial | 1
73073 | Walder Lucas de Freitas Moreira | Auxiliar Técnico de CQ Documental III | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
73079 | Davistton Junio Loiola Bastos | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
73090 | Jaqueson Ferreira Cesar | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
73093 | Mauro Lucio de Souza Camargos | Operador de Ponte I | Logística - Filial | 1
73098 | Valdilane de Almeida Nunes | Analista de CQ Documental I | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
73099 | Vander Fernandes de Sousa | Caldeireiro de Excelência Operacional I | Excelência Operacional - Filial | 1
73101 | Victor Daniel Fernandes Martins | Soldador I | Solda Convencional | 1
73102 | Vilmar Vieira da Silva | Operador de Empilhadeira I | Logística - Filial | 1
73104 | Ademilson de Souza Lopes | Lider de Montagem de Tubulação | Montagem Mecânica - Filial RJ | 2
73105 | Adriano Tortato Reszka | Téc. de Processos Eng. Ind. Caldeiraria II | Gerência da Produção - Filial RJ | 2
73106 | Alan Luiz Fernandes Carvalho | Técnico de Processos de Caldeiraria I | Apoio Caldeiraria | 1
73112 | Denilson Geraldo | Operador de Ponte I | Logística - Filial | 1
73113 | Denio Ferreira Lage | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
73116 | Eric Carlos Santos | Técnico Mecânico II | Manutenção e Expansão - Filial | 1
73117 | Felipe Wagner Cardoso de Faria | Téc. de Processos de Montagem Mecânica II | Apoio Usinagem e Montagem Mecânica | 1
73118 | Henrique Leandro Carvalho Neves | Montador de Equipamentos II | Montagem Mecânica - Filial | 1
73127 | Rafael de Araujo Baldaia | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
73138 | Guilherme Henrique Diniz Barbosa | Téc. de Processos Eng. Ind. Caldeiraria III | Engenharia Industrial de Caldeiraria - Filial | 1
73151 | Breno Henrique Martins Castro | Soldador I | Linha Automatizada | 1
73153 | Daniel Nascimento dos Santos | Técnico de Inspeção | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
73154 | Elias da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | Logística - Filial | 1
73157 | Jonathas Henrique Pereira | Gerente de Engenharia de Aplicação e Vendas | Engenharia de Aplicação e Vendas | 1
73164 | Weslei Julio Pereira de Mendonca | Soldador II | Solda Convencional | 1
73169 | Maria Eduarda Silva Cardinalli | Analista Financeiro I | Financeiro - Filial | 1
73172 | Camilla Paula Lopes de Lima | Comprador II | Suprimentos - Filial | 1
73175 | Laura Eduarda da Silva | Técnico de Processos de CQ Documental I | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
73176 | Alex Alves de Souza | Gerente Comercial I | Comercial Mooring | 1
73177 | Angelo Maximo Dias Costa | Técnico de Processos EMS II | Engenharia de Materiais e Solda - Filial | 1
73178 | Fabricio Barbosa Caetano | Assistente de Negócios I | Tecnologia da Informação - Filial | 1
73179 | Giovanni Ribeiro Ferreira | Téc. de Processos Eng. Ind. Caldeiraria III | Engenharia Industrial de Caldeiraria - Filial | 1
73185 | Alex Costa de Oliveira Silva | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
73188 | Arthur Luiz Santos de Oliveira | Técnico de Segurança do Trabalho I | SESMT – Segurança do Trabalho | 1
73189 | Breno Dias Mendes | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
73192 | Feliphe Marques de Almeida | Auxiliar de Almoxarifado III | Almoxarifado - Filial | 1
73193 | Gabriel Marques dos Santos | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
73195 | Jean Magno da Silva | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
73196 | Jeison Alexandre da Silva | Coordenador Técnico de Orçamentos I | Engenharia de Aplicação e Vendas | 1
73198 | Kessia Alves da Silva Leal | Auxiliar Técnico de Solda II | Planejamento PCP - Filial | 1
73199 | Leonardo Augusto Cruz Souza | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
73203 | Sergio Andrade Rodrigues | Técnico de Planejamento I | Planejamento PCP - Filial | 1
73204 | Thiago de Souza Martins | Operador de Usinagem II | Ferramentaria - Filial | 1
73205 | Wanderson Silva Tameirao | Líder de Montagem de Andaimes I | Apoio Caldeiraria | 1
73213 | Bruno Maciel Sousa | Coordenador Técnico de P&D I | Pesquisa e Desenvolvimento - P&D | 1
73214 | Carlos Eduardo Souza Araujo | Operador de Ponte I | Logística - Filial | 1
73216 | Joao Vitor Costa Vieira | Auxiliar de Contratos II | Financeiro - Filial | 1
73219 | Eleonardo Costa dos Santos | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
73220 | Ludmila Figueiredo Amancio | Coordenador Técnico de Planejamento II | Planejamento PCP - Filial | 1
73222 | Silas Soares da Silva | Pintor Jatista I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
73240 | Alexsandro Campos dos Santos | Soldador II | Solda Convencional | 1
73241 | Anderson de Oliveira Silva | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
73242 | Anderson Silva de Souza Maia | Desenhista Projetista II | Engenharia Industrial Mecânica - Filial | 1
73243 | Carlos Roberto da Anunciacao | Pedreiro | Manutenção e Expansão - Filial | 1
73248 | Joao Pedro Lopes Albano da Costa | Operador de Caldeiraria II | Pré-Montagem - Filial | 1
73249 | Joao Vitor Fernandes de Sa Mendes | Operador de Caldeiraria III | Pré-Montagem - Filial | 1
73252 | Mauricio Antonio dos Reis | Operador de Ponte I | Logística - Filial | 1
73253 | Ryan Silva Valentino | Operador de Soldagem II | Solda Convencional | 1
73260 | Carlos Demar Rodrigues Andrade | Técnico de Segurança do Trabalho III | SESMT – Segurança do Trabalho | 1
73273 | Lucas Muller Figueiredo | Analista Administrativo Comercial I | Comercial Subsea | 1
73354 | Shayene Caroline Ferreira da Silva | Auxiliar Técnico de Fábrica III | Planejamento PCP - Filial | 1
73355 | Thais Alves de Andrade | Técnico de Enfermagem do Trabalho II | SESMT – Segurança do Trabalho | 1
73369 | Alessandro Lopes de Carvalho | Caldeireiro II | Pré-Montagem - Filial | 1
73373 | Hudson Augusto Pereira | Téc. de Processos Eng. Ind. Caldeiraria I | Engenharia Industrial de Caldeiraria - Filial | 1
73374 | Joao Marcio Dias Costa | Auxiliar Técnico de Fábrica II | Planejamento PCP - Filial | 1
73376 | Johnathan Martins Tomaz | Soldador I | Solda Convencional | 1
73377 | Luis Filipe Souza Santos | Montador de Equipamentos I | Montagem Mecânica - Filial | 1
73378 | Rafael Siqueira | Auxiliar de Almoxarifado II | Almoxarifado - Filial | 1
73381 | Victor Hugo Reis Nunes | Auxiliar Técnico de PCP II | Planejamento PCP - Filial | 1
73388 | Lucas Gabriel Ferreira Homem | Técnico de Processo Documental I | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
73390 | Mateus Caetano Rufino | Analista Administrativo Comercial II | Engenharia de Aplicação e Vendas | 1
73394 | Sergio Ricardo dos Santos | Instrutor Técnico de Caldeiraria II | Centro Tecnologico de Soldagem – CTS | 1
73398 | Hugo Alves de Carvalho Rocha | Soldador Especializado em Tubulação | Solda Convencional | 1
73416 | Frederico Rodrigues dos Santos | Operador de Montagem II | Montagem Mecânica - Filial | 1
73423 | Alex Silva Simoes Junior | Téc. de Processos Eng. Ind. Caldeiraria II | Engenharia Industrial de Caldeiraria - Filial | 1
73424 | Allef Junior Andrade Goncalves | Técnico de Planejamento I | Planejamento PCP - Filial | 1
73426 | Daniel dos Santos Paula | Operador de Ajustagem II | Pré-Montagem - Filial | 1
73428 | Filipe Lassen Goncalves Reis | Auxiliar Técnico de EMS II | Engenharia de Materiais e Solda - Filial | 1
73430 | Gleiverson dos Santos Fernandes | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
73432 | Isadora Cruz | Auxiliar Téc. de Eng. Ind. de Caldeiraria III | Engenharia Industrial de Caldeiraria - Filial | 1
73436 | Felipe Teodoro Viana | Operador de Máquinas de Preparação I | Preparação - Filial | 1
73437 | Wanderson Torres Campos | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
73446 | Gleisson Abreu Alves | Maçariqueiro I | Preparação - Filial | 1
73449 | Juedir Honorio de Barros Junior | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
73450 | Lucas de Franca Cerqueira | Assistente Técnico de Analise de Dados II | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
73451 | Marco Aurelio Rezende | Operador de Ponte I | Logística - Filial | 1
73452 | Nerivaldo Leonardo Pereira | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
73453 | Ramon Fernandes de Oliveira | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
73457 | Vanderley Jose de Carvalho | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
73464 | Farrid Oliveira Magalhaes | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
73467 | Juliano Bernardo de Paula | Desempenador II | Pré-Montagem - Filial | 1
73470 | Taiane Teodoro Santos da Cruz | Analista de P&D II | Pesquisa e Desenvolvimento - P&D | 1
73480 | Wilson Aparecido Ambrosio Ferreira | Soldador I | Solda Convencional | 1
73482 | Alexandre Raimundo de Alcantara | Coordenador Técnico de Produção II | Apoio Caldeiraria | 1
73483 | Gustavo Fernandes Duarte Prates | Auxiliar Técnico de Usinagem II | Apoio Usinagem e Montagem Mecânica | 1
73485 | Luciano Dias do Carmo | Operador de Caldeiraria II | Pré-Montagem - Filial | 1
73487 | Tiago Correa da Rocha | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
73489 | Alessandra Rosaria Ribeiro Oliveira | Analista de SGQ II | SGQ - Filial | 1
73490 | Carla Rejane Monteiro | Soldador I | Solda Convencional | 1
73495 | Heberth Campos Candeia | Soldador I | Linha Automatizada | 1
73500 | Pedro Henrique Souza Rodrigues | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
73502 | Vitor Pereira Souza Silva | Soldador I | Solda Convencional | 1
73503 | Clerio Coelho Arede | Soldador I | Linha Automatizada | 1
73513 | Jaeder Claudio Freire Filho | Coordenador(a) Técnico de Projetos I | Gerência de Projetos - Filial | 1
73518 | Douglas Souza Barros | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
73519 | Eduardo Gomes Chelles | Técnico de Segurança do Trabalho II | SESMT – Segurança do Trabalho | 1
73520 | Enio Fantinati do Espirito Santo | Coordenador Técnico de Planejamento I | Planejamento PCP - Filial | 1
73521 | Fagner Antonio Aguiar | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
73522 | Gabriel Junio Figueiredo | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
73524 | Joao Victor Ferreira Guimaraes | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
73527 | Juan de Souza Vieira | Soldador I | Solda Convencional | 1
73528 | Naiane Lopes Ferreira | Coordenador Técnico de Planejamento II | Planejamento PCP - Filial | 1
73529 | Pedro Henrique Antonio | Soldador I | Solda Convencional | 1
73530 | Roberto Fontanetto | Pintor Jatista II | Acabamento/Pintura - Filial | 1
73532 | Tulio Luciano Coelho | Soldador I | Solda Convencional | 1
73533 | Warles Ferreira de Paula | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
73543 | Diego Henrique Ferreira | Pintor Jatista II | Acabamento/Pintura - Filial | 1
73544 | Eder Borges Pereira | Assistente de Infraestrutura I | Tecnologia da Informação - Filial | 1
73549 | Joel Alves da Silva | Desempenador Especializado | Pré-Montagem - Filial | 1
73555 | Giovanne Silva Barbosa | Eletricista de Manutenção Industrial I | Manutenção e Expansão - Filial | 1
73557 | Hilquias Lucas Reis Araujo | Auxiliar Técnico de CQ Documental III | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
73559 | Kleber Silva de Amorim | Montador de Andaime II | Pré-Montagem - Filial | 1
73561 | Matheus Filipe Barbosa dos Santos | Líder de Inspeção da Qualidade I | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
73566 | Elbert Vieira de Carvalho | Gerente de Projetos II | Porto do Açu - Filial | 1
73567 | Marcelly Aparecida Barbosa Machado | Assistente Administrativo Financeiro l | Financeiro - Filial | 1
73577 | Gabriel Moreira Barbosa | Auxiliar Técnico de Manutenção II | Manutenção e Expansão - Filial | 1
73579 | Jose Eduardo Santos de Moraes | Almoxarife I | Almoxarifado - Filial | 1
73580 | Rafaela Pereira de Araujo | Especialista Tributário | Financeiro - Filial | 1
73582 | Alexia Gabrielle de Souza Reis | Analista de T&D II | Gente e Gestão | 1
73591 | Rosilaine Assuncao de Oliveira | Auxiliar Administrativo Financeiro III | Financeiro - Filial | 1
73594 | Valdinei Ferreira de Oliveira | Montador de Andaime I | Pré-Montagem - Filial | 1
73595 | Warley de Oliveira Sales | Operador de Soldagem I | Solda Convencional | 1
73600 | Kenia Vanessa de Sousa | Supervisor Administrativo da Produção | Planejamento PCP - Filial | 1
73602 | Laura Danieli Pedro | Auxiliar Técnico de CQ Documental III | Documentation Control Center – DCC | 1
73603 | Romario Carmo de Paiva Natal | Inspetor de Pintura Qualificado II | Controle de Qualidade - Filial | 1
73610 | Agostinho Sandro do Patrocinio | Operador de Ponte I | Logística - Filial | 1
73611 | Camila de Paula Queiros Silva | Analista de Departamento Pessoal I | Gente e Gestão | 1
73613 | Edson Alves de Matos | Operador de Ponte I | Logística - Filial | 1
73617 | Matheus de Abreu Viana | Auxiliar Técnico de Manutenção Elétrica II | Manutenção e Expansão - Filial | 1
73621 | Iorran Gulliver Batista Alves | Operador de Caldeiraria II | Pré-Montagem - Filial | 1
73622 | Jean Junior de Souza Moreira | Operador de Soldagem II | Solda Convencional | 1
73624 | Vinicius Martins Santos | Assistente de Infraestrutura III | Tecnologia da Informação - Filial | 1
73626 | Breno Henrique Bibiano de Miranda | Auxiliar Técnico EMS II | Documentation Control Center – DCC | 1
73627 | Christian Felipe Paulista dos Reis | Operador de Forno I | Forno de Tratamento Térmico | 1
73628 | Estefany Caroline dos Santos Vieira | Auxiliar Técnico de CQ Documental III | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
73629 | Islan Samuel Viana Fagundes | Auxiliar Técnico de CQ Documental II | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
73630 | Lucas Vinicius Silva Almeida | Auxiliar Técnico de CQ Documental III | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
73632 | Matheus Junior Pereira | Operador de Montagem I | Montagem Mecânica - Filial | 1
73634 | Weberty Roberto Barbosa Silva | Auxiliar Técnico de CQ Documental II | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
73655 | Dayane Nayara Reginaldo da Rocha | Supervisor (a) de Almoxarifado I | Almoxarifado - Filial | 1
73657 | Edmundo Parreiras Alonso | Operador de Ajustagem II | Pré-Montagem - Filial | 1
73658 | Emerson Rodrigues Paulo | Pintor Jatista I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
73659 | Guilherme Henrique Inacio Ribeiro | Operador de Soldagem II | Solda Convencional | 1
73661 | Jamily Thais Gregorio | Auxiliar Fiscal II | Financeiro - Filial | 1
73662 | Jose Emilio Bernardo | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
73664 | Pedro Henrique Souza Lopes | Assistente de Contratos II | Financeiro - Filial | 1
73665 | Rafael Bernardo Madureira da Silva | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
73666 | Raphael da Costa Esteves | Técnico de Planejamento I | Planejamento PCP - Filial | 1
73674 | Giovanna Lyssa Nascimento Moreira | Técnico de Processos de Engenharia I | Pesquisa e Desenvolvimento - P&D | 1
73675 | Kelvin Gabriel Pinheiro Fortunato | Analista de Projetos I | Gerência de Projetos - Filial | 1
73676 | Luiz Gustavo Albuquerque de Castro | Coordenador Técnico de Planejamento I | Planejamento PCP - Filial | 1
73680 | Jeonatas Tadeu de Alencar Ferreira | Líder de Produção II | Apoio Caldeiraria | 1
73683 | Wellington Ferreira da Silva | Supervisor de Logística | Logística - Filial | 1
73685 | Entony kayky Pereira Rabelo | Soldador I | Solda Convencional | 1
73686 | Joao Pedro dos Reis | Operador de Soldagem II | Solda Convencional | 1
73689 | Julio Henrique Rodrigues Nogueira | Operador de Soldagem II | Solda Convencional | 1
73691 | Paulo Henrique Teixeira de Souza | Téc. de Processos Eng. Ind. Caldeiraria I | Engenharia Industrial de Caldeiraria - Filial | 1
73692 | Reggis Marconi Ferreira Lima da Costa Torres | Motorista de Carreta | Logística - Filial | 1
73696 | Polyana de Paula Oliveira Arenazio | Analista de Projetos I | Gerência de Projetos - Filial | 1
73698 | Gesriel Jackson de Abreu Miranda | Auxiliar de Serviços Gerais | Logística - Filial | 1
73699 | Juan Felipe Pereira Brandao | Analista de Planejamento I | Planejamento PCP - Filial | 1
73700 | Matheus Goncalves de Oliveira Pereira da Conceicao | Auxiliar de Serviços Gerais | Logística - Filial | 1
73702 | Diego Goncalves Martins | Soldador I | Solda Convencional | 1
73705 | Marcelo Willian Arruda | Coordenador Técnico de Produção I | Apoio Caldeiraria | 1
73706 | Otoniel Fernandes Moreira | Auxiliar de Facilities II | Facilities | 1
73708 | Fabio Campolina | Pintor Jatista I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
73710 | Marcio Eloisio da Cruz | Pintor de Manutencao | Manutenção e Expansão - Filial | 1
73711 | Sergio Adriano Pacheco | Pintor Jatista I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
73713 | Atos Meriton de Oliveira Braga | Auxiliar Técnico de CQ Documental II | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
73715 | Carlos Luiz Goncalves de Oliveira Filho | Líder de Produção II | Apoio Caldeiraria | 1
73719 | Guilherme Figueiredo Evangelista | Soldador I | Solda Convencional | 1
73721 | Icaro Lucas Santos Teixeira | Soldador I | Solda Convencional | 1
73724 | Marcone Duarte | Pintor Jatista II | Acabamento/Pintura - Filial RJ | 1
73728 | Renato Martins Alvim | Soldador I | Solda Convencional | 1
73730 | Tiago Fagundes de Assis | Técnico Mecânico II | Manutenção e Expansão - Filial | 1
73734 | Alessandre Felipe de Miranda | Supervisor Geral de Serviços de Campo | Field Service | 1
73735 | Anna Paula Alonso do Carmo Paixao | Téc. de Processos Eng. Ind. Caldeiraria I | Engenharia Industrial de Caldeiraria - Filial | 1
73736 | Areston Joaquim dos Santos | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
73739 | Cleison Candido Vieira | Téc. de Processos Eng. Ind. Caldeiraria I | Engenharia Industrial de Caldeiraria - Filial | 1
73743 | Elaine Cristina Souza Cruz | Técnico de Segurança do Trabalho II | SESMT – Segurança do Trabalho | 1
73745 | Johnathas Martins Santana | Operador de Soldagem II | Solda Convencional | 1
73747 | Julio Cesar Campos de Andrade | Eletricista de Manutenção Industrial II | Manutenção e Expansão - Filial | 1
73750 | Wallace Souza Santos | Operador de Soldagem II | Solda Convencional | 1
73751 | Marcos Antonio Freire Santos | Operador de Soldagem I | Solda Convencional | 1
73754 | Vanderley Batista dos Santos | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
73756 | Anderson Gomes Goncalves | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
73760 | Carina Luziaria do Carmo Franco | Auxiliar de Serviços Gerais | Facilities | 1
73762 | David Tadeu Carvalho Amaral | Auxiliar de Almoxarifado II | Almoxarifado - Filial | 1
73763 | Diego Cesar Alves da Silva | Coordenador Técnico de Planejamento II | Planejamento PCP - Filial | 1
73768 | Erick Vinicius Gomides | Soldador I | Solda Convencional | 1
73769 | Estevao Goncalves do Santo | Operador de Ponte I | Logística - Filial | 1
73771 | Guilherme Alexandre Lima Cardoso | Auxiliar Técnico de Informática I | Tecnologia da Informação - Filial | 1
73773 | Isabella Melo Oliveira | Analista de Comunicação III | Marketing | 1
73775 | Joel Alves da Cruz | Maçariqueiro I | Preparação - Filial | 1
73776 | Laender Pereira Drumond Filho | Auxiliar Técnico de PCP III | Planejamento PCP - Filial | 1
73781 | Maria Clara Soares Costa | Auxiliar Técnico de Fábrica II | Planejamento PCP - Filial | 1
73783 | Paulo Sergio Arcanjo | Auxiliar de Produção | Apoio Usinagem e Montagem Mecânica | 1
73784 | Samuel Henrique Pereira da Silva | Soldador I | Solda Convencional | 1
73786 | Tiago Aurelio Alves de Freitas | Auxiliar Técnico de CQ Documental II | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
73787 | Timoteo de Almeida Batalha | Pintor Jatista I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
73804 | Joao Lucas Monteiro Sampaio Silva | Assistente de Projetos II | Planejamento PCP - Filial RJ | 1
73819 | Carolina Nunes Tavares | Auxiliar Técnico de PCP III | Planejamento PCP - Filial | 1
73820 | Edilane Rita de Oliveira | Gerente Executivo Gente e Gestão | Gente e Gestão | 1
73821 | Luana Botaro de Almeida | Auxiliar de Compras II | Suprimentos - Filial | 1
73824 | Yasmin Kamilly Martins Rodrigues Figueiredo Alves | Auxiliar de T&D II | Gente e Gestão | 1
73849 | Jhonatas da Silva Amorim | Eletricista de FAT I | Apoio Usinagem e Montagem Mecânica | 1
73883 | Carlos Giovani Fernandes | Analista Jurídico II | Gente e Gestão | 1
73884 | Pedro Henrique Ferreira de Souza | Auxiliar Técnico de Usinagem II | Apoio Usinagem e Montagem Mecânica | 1
73885 | Cintia Karen Souza Alves | Analista de Recursos Humanos I | Gente e Gestão | 1
73888 | Felipe Pereira Madalena | Coordenador Técnico de Instalação II | Pesquisa e Desenvolvimento - P&D | 1
73892 | Sergio Rezende Garcia | Gerente Comercial I | Comercial Subsea | 1
73895 | Jorgiane dos Santos Costa | Auxiliar de Serviços Gerais | Logística - Filial | 1
73900 | Walisson Cassimiro Santiago | Técnico de Processos EMS III | Engenharia de Materiais e Solda - Filial | 1
73903 | Henrique Resende Emiliano | Analista de Dados Excelencia Operacional II | Excelência Operacional - Filial | 1
73904 | Iara Bitencourt Teixeira | Coordenador(a) Técnico de Excelência Operacional | Excelência Operacional - Filial | 1
73905 | Luiza Elena Braga Marinho | Assistente de Gente e Gestão III | Gente e Gestão | 1
73906 | Aguimar Leal Cardoso | Auxiliar de Serviços Gerais | Logística - Filial | 1
73914 | Eduardo Alves de Oliveira | Inspetor de END III | Controle de Qualidade - Filial | 1
73915 | Hamilton Tadim | Soldador I | Solda Convencional | 1
73919 | Jhonany de Kassia Pereira | Técnico de Processos de CQ Documental I | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
73921 | Murillo Nery Barreto | Auxiliar de Almoxarifado I | Almoxarifado - Filial | 1
73923 | Sergio Acilio Dias Bento | Operador de Ponte I | Logística - Filial | 1
73926 | Barbara Moreno Pagotto Arêdes | Analista de Excelência Operacional III | Excelência Operacional - Filial | 1
73928 | Eduardo Magela Cunha | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
73931 | Luis Fernando da Rocha Alves | Técnico Mecânico III | Manutenção e Expansão - Filial | 1
73932 | Maria Eduarda de Souza Rodrigues | Auxiliar Técnico de GP III | Gerência de Projetos - Filial | 1
73937 | Alessandro Machado Cornelio | Coordenador Técnico de Planejamento I | Planejamento PCP - Filial | 1
73938 | Cleidson Queres Caixeta | Assistente de Planejamento III | Planejamento PCP - Filial | 1
73941 | Iolanda Gorete de Souza | Auxiliar de Serviços Gerais | Logística - Filial | 1
73942 | Juliana Franca Falconiere | Secretária Executiva | Diretoria - Filial | 1
73943 | Marlon William Muniz Tavares | Analista de SGQ I | SGQ - Filial | 1
73946 | Andre Barbosa de Souza | Técnico de Processos de Caldeiraria II | Engenharia Industrial de Caldeiraria - Filial | 1
73949 | Leticia de Jesus Reginaldo | Auxiliar Técnico de CQ Documental III | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
73950 | Leticia de Paula Barros | Técnico de Meio Ambiente I | SESMT – Segurança do Trabalho | 1
73951 | Paulo Sergio Marques dos Santos | Coordenador Técnico de Produção I | Apoio Caldeiraria | 1
73952 | Pedro Guilherme Marazzi Souza | Auxiliar Téc. de Eng. Ind. de Caldeiraria II | Engenharia Industrial de Caldeiraria - Filial | 1
73954 | Pedro Henrique Nunes de Araujo | Auxiliar Técnico de Manutenção Elétrica I | Manutenção e Expansão - Filial | 1
73955 | Samuel Izidorio Ferreira | Operador de Forno I | Forno de Tratamento Térmico | 1
73956 | Tayssa Rodrigues de Araujo | Auxiliar Técnico de Planejamento de Manutenção II | Manutenção e Expansão - Filial | 1
73957 | Wellington Thiago Giz da Silva | Pintor Jatista de Manutenção | Manutenção e Expansão - Filial | 1
73958 | Welton Teixeira de Sousa | Pintor Jatista I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
73959 | Wilson Marcelino Paulo | Pintor Jatista I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
73973 | Erica Crystina Santana Santos | Auxiliar Técnico de CQ Documental III | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
73974 | Larissa Alessandra Costa de Souza | Auxiliar Téc. de Eng. Ind. de Caldeiraria II | Engenharia Industrial de Caldeiraria - Filial | 1
73977 | Ruan Bernardo de Souza Campos | Auxiliar Técnico Segurança Trabalho II | SESMT – Segurança do Trabalho | 1
73978 | Guilherme Henrique dos Santos Silva | Coordenador(a) Técnico de Projetos II | Gerência de Projetos - Filial | 1
73980 | Jose Daniel Rodrigues Luz | Técnico de Processos de Engenharia I | Pesquisa e Desenvolvimento - P&D | 1
73981 | Maksimilian Rocha Turci Reis | Líder de Inspeção da Qualidade II | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
73984 | Ana Vitoria Goncalves Souza | Auxiliar Administrativo de SGQ II | SGQ - Filial | 1
73985 | Bruno dos Santos Almeida | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
73987 | Emanuelle Eduarda Felipe Pereira | Auxiliar Técnico de Excelência Operacional II | Excelência Operacional - Filial | 1
73988 | Fabricio Pereira Martins | Operador de Soldagem I | Solda Convencional | 1
73990 | Lais Felisberto Mendes | Auxiliar de Facilities I | Facilities | 1
73995 | Ronaldo Sousa Valadares | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
73998 | Arlesson Santos Castro Junior | Operador de Soldagem I | Solda Convencional | 1
73999 | Caio Felipe de Freitas Fiori | Operador de Soldagem I | Solda Convencional | 1
74000 | Joao Paulo Moreira Rocha | Operador de Soldagem I | Solda Convencional | 1
74001 | Leandro Henrique Alves dos Santos | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74002 | Luiz Fernando Gomes Ferreira | Operador de Soldagem I | Solda Convencional | 1
74003 | Pedro Henrique Dameao | Operador de Soldagem I | Solda Convencional | 1
74006 | Ruan Junio dos Santos Gonçalves | Operador de Soldagem I | Solda Convencional | 1
74007 | Sabrina Goncalves dos Santos | Operador de Máquinas de Preparação I | Preparação - Filial | 1
74008 | Thiago Paulino Marques | Operador de Soldagem I | Solda Convencional | 1
74010 | Ikley Guilherme De Assis Santos | Operador de Soldagem I | Solda Convencional | 1
74011 | Joao Victor Pio Custodio | Assistente de Planejamento III | Planejamento PCP - Filial | 1
74013 | Dhuann Paiva Antunes Fiori Bakr | Engenheiro Geotecnico | Pesquisa e Desenvolvimento - P&D | 1
74014 | Maria Julia Aparecida Freitas Ramos | Auxiliar Técnico de Excelência Operacional I | Excelência Operacional - Filial | 1
74016 | Iala Gabriela Miranda Costa | Auxiliar de Departamento Pessoal III | Gente e Gestão | 1
74017 | Iuri Araujo Ferreira | Auxiliar Técnico EMS II | Engenharia de Materiais e Solda - Filial | 1
74034 | Cinthia Aparecida de Souza | Coordenador Técnico de Orçamentos II | Engenharia de Aplicação e Vendas | 1
74036 | Israel Ribeiro Rodrigues | Auxiliar de Suporte em Sistemas I | Tecnologia da Informação - Filial | 1
74037 | Lucas Alves Cruz | Comprador Internacional II | Suprimentos - Filial | 1
74038 | Maria Helena Barbosa Cassiano | Auxiliar Técnico Segurança Trabalho I | SESMT – Segurança do Trabalho | 1
74040 | Daniel Delveaux Campos | Operador de Ponte I | Logística - Filial | 1
74042 | Jackson Libanio da Silva Melo | Operador de Ponte I | Logística - Filial | 1
74043 | Jose Carlos Passos | Técnico de Planejamento III | Planejamento PCP - Filial | 1
74044 | Matheus Alexandre Costa Pinhati | Auxiliar Téc. de Eng. Ind. de Caldeiraria I | Engenharia Industrial de Caldeiraria - Filial | 2
74045 | Antonio Victor de Oliveira Furtado | Auxiliar Técnico de EMS I | Engenharia de Materiais e Solda - Filial | 1
74046 | Adilson Moreira Nunes | Operador de Empilhadeira I | Logística - Filial | 1
74047 | Isabella Martins Ribeiro Nogueira Mol | Coordenador Técnico de Planejamento I | Planejamento PCP - Filial | 1
74049 | Lucas Rodrigues Martins | Auxiliar Tecnico de dados de CQ Documental II | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
74050 | Welinton de Freitas Trindade | Técnico Lubrificador I | Manutenção e Expansão - Filial | 1
74053 | Luiza Gabrielly Silva Martins | Auxiliar Técnico de Fábrica I | Planejamento PCP - Filial | 1
74054 | Alexsander Teixeira dos Santos | Operador de Empilhadeira I | Logística - Filial | 1
74055 | Eduarda de Almeida Campras | Auxiliar Técnico de CQ Documental I | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
74058 | Rafael Pereira Costa | Estagiário | Pesquisa e Desenvolvimento - P&D | 1
74063 | Juliana Santos Faria | Analista Fiscal I | Financeiro - Filial | 1
74064 | Marco Tulio Santos Lopes | Coordenador Técnico de Planejamento I | Planejamento PCP - Filial | 1
74065 | Diego Bambirra Goncalves | Coordenador Tributário I | Financeiro - Filial | 1
74066 | Renato Antonio dos Santos Junior | Supervisor Administrativo de Serviços de Campo | Field Service | 1
74070 | Keila Daniele Souza Ferreira | Coordenador(a) de SGQ e Excelência Operacional | SGQ - Filial | 1
74071 | Lucas Danilo Rocha Martins | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74073 | Lucas Rodrigo de Oliveira | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74074 | Cristiano Oliveira dos Santos Junior | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74075 | Melissa de Matos Freitas | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74076 | Renan Victor Melo Pereira | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74077 | Joao Pedro Aguiar Alves | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74078 | Sarah Leonel dos Santos Silva | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74079 | Tiago Vieira da Costa | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74080 | Kauan Artur Santana Bastos | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74084 | Paulo Filipe Souto Soares | Coordenador de SMS de Serviços de Campo | Field Service | 1
74087 | Luciano Eduardo Miranda de Paula | Gerente de Planejamento de Serviços de Campo | Field Service | 1
74088 | Fagner Chaves Mauricio | Coordenador Técnico de Planejamento de Serviços de Campo III | Field Service | 1
74092 | Renata Saraiva Braga Rocha | Analista de Contratos I | Financeiro - Filial | 1
74102 | Ana Clara Almeida Paulino Andrade | Aprendiz de Auxiliar Administrativo | Aprendiz - Filial | 1
74104 | Davi Barbosa Pereira do Nascimento | Aprendiz de Auxiliar Administrativo | Aprendiz - Filial | 1
74105 | Davi Goncalves Costa | Aprendiz de Auxiliar de Desenvolvedor em Sistemas de TI | Aprendiz - Filial | 1
74107 | Samuel Alves Goncalves | Aprendiz de Auxiliar de Desenvolvedor em Sistemas de TI | Aprendiz - Filial | 1
74131 | Manoel Ferreira Junior | Técnico de Logística de Serviços de Campo II | Field Service | 1
74133 | Davi Italo Pereira | Auxiliar de Almoxarifado I | Almoxarifado - Filial | 1
74136 | Igor De Oliveira Sabino Braga | Engenheiro de Serviços de Campo I | Field Service | 1
74138 | Sarah Campos Day | Auxiliar Técnico de PCP II | Planejamento PCP - Filial | 1
74139 | Stefano Luiz de Araujo | Engenheiro de Projetos I | Gerência de Projetos - Filial | 1
74141 | Ana Flavia de Oliveira Santos | Aprendiz de Auxiliar Administrativo | Aprendiz - Filial | 1
74142 | Kahena Luiza de Sousa Gonzaga | Aprendiz de Auxiliar Administrativo | Aprendiz - Filial | 1
74143 | Felipe Santos da Silva | Aprendiz de Auxiliar Administrativo | Aprendiz - Filial | 1
74146 | Douglas Machado Fernandes | Auxiliar de Facilities I | Facilities | 1
74147 | Fabiana Carolina da Silva Aires | Auxiliar Técnico de Fábrica I | Planejamento PCP - Filial | 1
74148 | Girlesio Rainer Junior | Analista de Excelência Operacional II | Excelência Operacional - Filial | 1
74149 | Jhonatas Jardim Nascimento | Auxiliar de Suporte em Sistemas III | Tecnologia da Informação - Filial | 1
74150 | Cristian Fernandes Rocha Leal | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74151 | Rillery Gomes do Nascimento | Auxiliar Técnico de Fábrica I | Planejamento PCP - Filial | 1
74152 | Walef Da Silva Amorim | Auxiliar de Infraestrutura II | Tecnologia da Informação - Filial | 1
74153 | Anderson Oliveira Xavier | Auxiliar Técnico de Manutenção I | Manutenção e Expansão - Filial | 1
74193 | Adao Alessandro Costa | Operador de Caldeiraria III | Pré-Montagem - Filial | 1
74194 | Alvaro Mariano da Silva | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
74195 | Claudinei Avelino Luiz | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
74198 | Jabes Sergio Barbosa | Operador de Caldeiraria III | Pré-Montagem - Filial | 1
74199 | Leandro Cesar da Silva Vitor | Operador de Desempeno I | Pré-Montagem - Filial | 1
74201 | Selmo Ramon Couto | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
74202 | Yuri Fernandes Faustino Reis | Auxiliar Técnico de CQ Documental I | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
74212 | Anabel Almeida de Oliveira | Auxiliar Técnico de Fábrica I | Planejamento PCP - Filial | 1
74213 | Ana Beatriz Pereira Costa | Auxiliar Técnico Segurança Trabalho I | SESMT – Segurança do Trabalho | 1
74214 | Jefferson Ricardo Ferreira | Maçariqueiro I | Preparação - Filial | 1
74217 | Daniel Augusto Oliveira Silva | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74219 | Kaylane Stefani Barbosa de Paula | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74220 | Luiz Fernando Carvalho Soares | Operador de Desempeno I | Pré-Montagem - Filial | 1
74221 | Tiago Dias Estevao | Maçariqueiro I | Preparação - Filial | 1
74222 | Pedro Henrique Teixeira Nicoliche Ferreira | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74223 | Edmundo Jose Ferreira | Desempenador I | Pré-Montagem - Filial | 1
74224 | Luiza Balbina Rocha | Auxiliar Técnico de Caldeiraria II | Apoio Caldeiraria | 1
74225 | Marcos Antonio Pereira | Auxiliar de Arquivo Técnico I | Documentation Control Center – DCC | 1
74226 | Vanderson Fernando Goncalves Silva | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74227 | Ana Carolina Pereira Porto | Aprendiz de Auxiliar Administrativo | Aprendiz - Filial | 1
74229 | Caio Fabio da Silva Teodoro | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74230 | Cristiano Gouveia Dos Santos | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74231 | Gustavo Henrique da Silva Amaral | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74232 | Marcio Junior Pereira Soares | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74233 | Pierre Martins Soares | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74234 | Victor Marcio Castilho Pereira | Especialista de Departamento Pessoal | Gente e Gestão | 1
74235 | Samuel Soares de Jesus Valerio | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74243 | Rodrigo Goncalves Moreira de Carvalho | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74244 | Millena Jardim Ferreira | Técnico de Processos EMS I | Engenharia de Materiais e Solda - Filial | 1
74245 | Whellyson Wagner Cunha Alves | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74246 | Joao Pereira Alves dos Santos | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74247 | Wenderson Santos Alfio de Souza | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74248 | Ademilson Da Conceicao Gomes | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74249 | Emerson Fernandes de Carvalho | Maçariqueiro I | Preparação - Filial | 1
74250 | Daniel Venturato Fiorato | Analista de Planejamento I | Planejamento PCP - Filial | 1
74254 | Aguinaldo Augusto da Cruz | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
74255 | Joao Pedro Pereira Leandro | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
74256 | Jonatas Castro de Deus | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
74257 | Beltrao Piter Alves Nogueira | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
74259 | Rafael Pereira de Souza | Analista de Negocios I | Excelência Operacional - Filial | 1
74260 | Ederson Guimaraes Teixeira | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
74261 | Willian Lucio Goncalves | Maçariqueiro I | Preparação - Filial | 1
74263 | Caio Marcio Ferreira Araujo | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74264 | Adrisandra Alves de Oliveira Las Casas | Analista de Departamento Pessoal II | Gente e Gestão | 1
74265 | Danielle Fortini Lara | Comprador Especialista | Suprimentos - Filial | 1
74266 | Lucas Junior de Oliveira | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74267 | Hian Simoes de Sousa | Operador de Caldeiraria III | Pré-Montagem - Filial | 1
74268 | Marcelo Henrique Oliveira Ferreira | Coordenador Técnico de Serviço de Campo II | Field Service | 1
74269 | Robert Diniz Silva | Comprador II | Suprimentos - Filial | 1
74270 | Rita de Cassia Quintao Gloria | Analista de Contratos II | Gerência de Projetos - Filial | 1
74272 | Natan Dias de Moura | Pintor Jatista I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
74273 | Weber Diniz Pereira da Cunha | Operador de Caldeiraria III | Pré-Montagem - Filial | 1
74274 | Enio de Oliveira Pinto | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
74275 | Deiferson Carlos de Souza | Operador de Montagem de Andaime I | Pré-Montagem - Filial | 1
74276 | Yuri Marley Calazans De Oliveira | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74277 | Maicon Lopes Neves | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74278 | Edson Pereira dos Santos | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74279 | Felipe Gilberto Costa Felix | Caldeireiro I | Pré-Montagem - Filial | 1
74280 | Carlos Alberto Gomes da Silva | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74281 | Francisco Tavares De Macedo | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74282 | Luiza Caldeira de Aquino | Auxiliar Técnico Segurança Trabalho I | SESMT – Segurança do Trabalho | 1
74283 | Diego Oliveira Fernandes | Operador de Caldeiraria III | Pré-Montagem - Filial | 1
74285 | Marcos Vinicius Fernandes dos Santos | Analista de Planejamento I | Planejamento PCP - Filial | 1
74286 | Samuel Alves de Oliveira | Operador de Caldeiraria III | Pré-Montagem - Filial | 1
74287 | Daniel Canabrava Martins | Analista de Projetos I | Gerência de Projetos - Filial | 1
74288 | Jean Michel da Silva | Soldador I | Solda Convencional | 1
74289 | Danilo Araujo Gomes Martins | Coordenador Técnico de Planejamento II | Planejamento PCP - Filial | 1
74290 | Thiago Correa dos Reis | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74291 | Gleisson Gabriel Santos Candido | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74292 | Pedro Henrique Alves Godinho | Soldador I | Solda Convencional | 1
74293 | Gabriel Pereira Santos | Auxiliar Técnico Segurança Trabalho I | SESMT – Segurança do Trabalho | 1
74296 | Talison Couto Leite | Soldador II de Estrutura | Solda Convencional | 1
74297 | Andre Luiz Goncalves Lourenco | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74298 | Vitor Gabriel Teodoro Mendes | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74299 | Cassiano Gomes Quintiliano | Soldador III | Solda Convencional | 1
74300 | Marco Aurelio Candido Pereira | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74303 | Alexandre Humberto Piquerotti | Comprador III | Suprimentos - Filial | 1
74304 | Magno Xavier Moura | Soldador I | Solda Convencional | 1
74306 | Marcelo Gabriel dos Santos Rodrigues | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74307 | Makis Wesley Santos Rocha | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74308 | Bruno Oliveira Batista Reis | Auxiliar de Expedição I | Logística - Filial | 1
74309 | Gabriel Augusto Fernandes Nascimento | Operador de Expedição I | Logística - Filial | 1
74310 | Jeferson Lucas Alcantara dos Santos Soares | Soldador I | Solda Convencional | 1
74311 | Arthur Phellipe Ferreira Silva | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74313 | Mariane Garcia Soares | Estagiário | Engenharia de Materiais e Solda - Filial | 1
74314 | Guilherme Sotero Zattar | Estagiário | Planejamento PCP - Filial | 1
74315 | Ana Clara Assuncao Soares | Estagiário | Gerência de Projetos - Filial | 1
74316 | Hudson Barbosa Silva | Operador de Ponte I | Logística - Filial | 1
74318 | Cassiano Rufino de Jesus | Soldador I | Solda Convencional | 1
74320 | Edmar Fernando da Silva | Pintor Jatista I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
74321 | Richard Willian Martins | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74322 | Rian Jeronimo dos Santos | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74323 | Jelson da Silva Pereira | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74324 | Carlos Roberto da Silva | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74325 | Charles Eduardo de Souza Correa | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74326 | Caua Cristian Miranda Nunes | Auxiliar Técnico de CQ Documental I | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
74327 | Jenifer Aurea da Silva Almeida | Auxiliar Técnico de CQ Documental I | Documentation Control Center – DCC | 1
74328 | Luisa Lopes Valadares | Auxiliar Técnico de EMS I | Engenharia de Materiais e Solda - Filial | 1
74329 | Marcela Santos de Oliveira | Auxiliar Técnico de CQ Documental I | Documentation Control Center – DCC | 1
74330 | Matheus Rodrigues Ribeiro | Auxiliar Técnico de CQ Documental I | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1
74331 | Nikolas Marius Laussac | Auxiliar Técnico de Manutenção Elétrica I | Manutenção e Expansão - Filial | 1
74332 | Wanderson Santos Bina | Auxiliar Técnico de Manutenção I | Manutenção e Expansão - Filial | 1
74333 | Beatriz Maria Caldeira Silva de Souza | Auxiliar Técnico de Planejamento de Manutenção I | Manutenção e Expansão - Filial | 1
74334 | Jorgemar Vicente de Paula Filho | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74335 | Alexandra dos Reis Rocha | Analista de SGQ I | SGQ - Filial | 1
74336 | Jonathan Henrique Soares Rocha | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74337 | Kennedy Aparecido Silverio Ferreira | Auxiliar de Almoxarifado II | Almoxarifado - Filial | 1
74338 | Gabriel Vinicios Soares Martins | Auxiliar Técnico de Fábrica I | Planejamento PCP - Filial | 1
74339 | Fabio Geraldo Marques Guimaraes | Líder de Produção II | Apoio Caldeiraria | 1
74340 | Fernando Seabra de Araujo | Soldador III | Solda Convencional | 1
74341 | Alvaro Jose de Araujo | Pintor Jatista I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
74342 | Brendo dos Santos Silva | Pintor Jatista I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
74343 | Italo Augusto Felicio da Silva | Operador de Pintura I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
74366 | Kaique Helbert Lisboa Magalhaes | Auxiliar de Engenharia Industrial Mecânica I | Engenharia Industrial Mecânica - Filial | 1
74367 | Marcelo Neves Costa Junior | Analista de Endomarketing I | Gente e Gestão | 1
74368 | Maria Gabriella Lopes Correa | Auxiliar de Contratos II | Gerência de Projetos - Filial | 1
74369 | Ronio Carlos de Jesus | Comprador II | Suprimentos - Filial | 1
74370 | Marcelo Henrique Rosa | Analista Fiscal I | Financeiro - Filial | 1
74371 | Sarah Candido de Menezes | Técnico de Excelência Operacional I | Excelência Operacional - Filial | 1
74372 | Valmir Faustino Belo | Operador de Pintura I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
74373 | Nivaldo Joaquim dos Santos Junior | Soldador I | Solda Convencional | 1
74374 | Giliardi de Carvalho Dias | Pintor Jatista I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
74375 | Chirlen Barbosa Chagas Lima | Analista Fiscal I | Financeiro - Filial | 1
74376 | Joelma Moreira Pinto | Especialista de Recrutamento e Seleção | Gente e Gestão | 1
74377 | Julio Cesar Bastos Ferreira | Comprador I | Suprimentos - Filial | 1
74378 | Marlon Arcanjo da Silva | Soldador I | Solda Convencional | 1
74379 | Igor Santana Santos | Operador de Pintura I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
74380 | Marcone Martins de Oliveira | Soldador IV | Solda Convencional | 1
74381 | Gabriel Pereira dos Santos | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74382 | Reury Marcio de Assis | Analista Financeiro I | Financeiro - Filial | 1
74383 | Joao Felipe Moreira Netto | Coordenador Técnico de Projetos II | Gerência de Projetos - Filial | 1
74384 | Isaac Goncalves da Silva | Auxiliar Técnico de Pintura I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
74385 | Thiago Vieira Barbosa da Silva | Auxiliar Técnico de Pintura I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
74386 | Matheus Milagres Rosa | Auxiliar Técnico de Pintura I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
74387 | Carlos Eduardo de Jesus Marques | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74388 | Hudson Leonardo Alves Martins | Auxiliar Técnico de Pintura I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
74389 | Edson Pereira Azevedo | Operador de Soldagem II | Solda Convencional | 1
74390 | Daniel de Souza Tavares Xavier | Soldador I | Solda Convencional | 1
74391 | Ramon Eduardo Silva | Soldador III | Solda Convencional | 1
74392 | Alexis Jesus dos Santos | Pintor Jatista I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
74393 | Tarcio Costa Junior | Operador de Soldagem II | Solda Convencional | 1
74394 | Raimundo Alberto Marques dos Santos | Líder de Produção II | Apoio Usinagem e Montagem Mecânica | 1
74395 | Mateus Cesar Leao | Analista de Sistemas II | Tecnologia da Informação - Filial | 1
74396 | Flavio Henrique de Jesus Conrado | Operador de Ajustagem I | Solda Convencional | 1
74397 | Rodrigo Jose Bruno da Silva | Líder de Produção II | Apoio Caldeiraria | 1
74398 | Marley Gomes Dias | Comprador Internacional IV | Suprimentos - Filial | 1
74399 | Vanderson Fernando Faustino | Soldador I | Solda Convencional | 1
74400 | Sebastiao Daquis de Oliveira | Operador de Caldeiraria II | Pré-Montagem - Filial | 1
74401 | Deyvson Alves da Silva | Operador de Montagem I | Montagem Mecânica - Filial | 1
74402 | Marcos Paulo Rodrigues Pereira | Operador de Montagem I | Montagem Mecânica - Filial | 1
74403 | Lunna Ferreira Castelo Rodrigues | Assistente de Gente e Gestão III | Gente e Gestão | 1
74404 | Roberto Araujo Viana Junior | Analista de Planejamento II | Planejamento PCP - Filial | 1
74406 | Charles Pereira | Assistente de Infraestrutura I | Tecnologia da Informação - Filial | 1
74407 | Marcus Vinicius dos Santos Barbosa Rodrigues | Soldador I | Solda Convencional | 1
74408 | Cesar Augustus Vieira Nunes | Analista de Negocios II | Tecnologia da Informação - Filial | 1
74409 | Michael Douglas dos Santos Andre | Auxiliar Técnico de Pintura I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
74410 | Cristian Nunes Pereira | Auxiliar Técnico de Pintura I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
74411 | Ezequiel Rodrigues Miguel da Silva | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74412 | Henrique Augusto da Silva | Analista de FP&A | Financeiro - Filial | 1
74413 | Tiago Henrique Teixeira | Auxiliar Técnico de Pintura I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
74414 | Tiago Ferreira Silverio | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74415 | Alexandre Ferreira da Silva | Pintor Jatista I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
74416 | Wiliam Fidelix | Operador de Ajustagem I | Pré-Montagem - Filial | 1
74417 | Marcio Yuri Gomes Luz | Auxiliar Técnico de Pintura I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
74418 | Maxsoel Mascarenhas Geraldo | Operador de Pintura I | Acabamento/Pintura - Filial | 1
74419 | Bruno Silva Loiola | Assistente de Planejamento II | Planejamento PCP - Filial | 1
74420 | Paulo Nogueira Junior | Líder de Produção I | Apoio Caldeiraria | 1
74421 | Joao Victor da Silva Reis | Auxiliar Técnico de CQ Documental I | Controle de Qualidade Documental - Filial | 1

## dim_custo_setor_horas
SEÇÃO | CUSTO HORA | IS_BACKOFFICE | SQUAD | HORAS / SEM
Conselho Administrativo - Filial | 0 | 1 | BI & Eng. Dados | 20
Diretoria - Filial | 0 | 1 | Software | 6
Gerência de Projetos - Filial | 108.25 | 1 | IA | 20
Usinagem Pesada - Filial | 0 | 0 | Automações RPA | 12
Pré-Montagem - Filial | 0 | 0 | Melhoria ERP | 6
Solda Convencional | 83.73 | 0 | TOTAL
Planejamento PCP - Filial | 65.37 | 0
Logística - Filial | 48.47 | 0
Preparação - Filial | 0 | 1
SESMT – Segurança do Trabalho | 61.77 | 0
Tecnologia da Informação - Filial | 68.8 | 1
Gente e Gestão | 100.86 | 1
Controle de Qualidade - Filial | 74.61 | 0
Financeiro - Filial | 80.58 | 1
Pesquisa e Desenvolvimento - P&D | 115.82 | 0
Gerência da Produção - Filial RJ | 170.21 | 0
Engenharia de Materiais e Solda - Filial | 83.73 | 0
Almoxarifado - Filial | 52.28 | 1
Apoio Caldeiraria | 97.17 | 0
Planejamento PCP - Filial RJ | 65.37 | 0
SESMT - Filial RJ | 61.77 | 0
Controle de Qualidade - Filial RJ | 74.61 | 0
Solda - Filial RJ | 83.73 | 0
Pré-Montagem - Filial RJ | 0 | 0
Montagem Mecânica - Filial RJ | 59.51 | 0
Acabamento/Pintura - Filial RJ | 0 | 0
Controle de Qualidade Documental - Filial | 61.17 | 0
Manutenção e Expansão - Filial | 60.24 | 0
Apoio Usinagem e Montagem Mecânica | 70.44 | 0
Engenharia de Aplicação e Vendas | 118.93 | 1
Engenharia Industrial Mecânica - Filial | 110.35 | 0
Gerência da Produção - Filial | 170.21 | 0
Montagem Mecânica - Filial | 59.51 | 0
Acabamento/Pintura - Filial | 0 | 0
Comercial Subsea | 155.76 | 1
Engenharia Industrial de Caldeiraria - Filial | 71.09 | 0
Solda Robotizada | 83.73 | 0
Forno de Tratamento Térmico | 0 | 0
Suprimentos - Filial | 63.53 | 1
Ferramentaria - Filial | 0 | 0
Excelência Operacional - Filial | 47.39 | 0
Linha Automatizada | 0 | 0
Almoxarifado - Filial RJ | 52.28 | 0
Manutenção - Filial RJ | 60.24 | 0
Facilities | 49.5 | 1
Comercial Mooring | 284.38 | 1
Centro Tecnologico de Soldagem – CTS | 88.42 | 0
SGQ - Filial | 74.61 | 1
Porto do Açu - Filial | 0 | 0
Documentation Control Center – DCC | 61.17 | 0
Field Service | 125.41 | 0
Marketing | 98.85 | 1
Aprendiz - Filial | 21.36 | 0

## validacao_lista
id | membro | area | status | ordem_status | etapa_cronograma | ordem_cronograma
PRJ-001 | MBR-001 | BI & Eng. Dados | Backlog | 1 | Análise de viabilidade técnica | 2
PRJ-002 | MBR-002 | Software | Triagem NID | 2 | Seleção de fornecedor | 3
PRJ-003 | MBR-003 | IA | Prototipagem/BC | 3 | Entendimento e Planejamento | 1
PRJ-004 | MBR-004 | Automações RPA | Planejamento | 4 | Coleta de Dados e Preparação do Ambiente | 5
PRJ-005 | MBR-005 | Melhoria ERP | Execução | 5 | Validação, Testes e Otimização | 6
PRJ-006 | MBR-006 | Geral | Go Live | 6 | Implantação e Monitoramento | 7
PRJ-007 | MBR-007 |  | Estabilização | 7 | Expansão | 8
PRJ-008 | MBR-008 |  | Encerrado | 8 | Assinatura de Contrato | 4
PRJ-009 | MBR-009 |  |  |  | Bloqueado | 9
PRJ-010 | MBR-010
PRJ-011 | MBR-011
PRJ-012 | MBR-012
PRJ-013 | MBR-013
PRJ-014 | MBR-014
PRJ-015 | MBR-015
PRJ-016 | MBR-016
PRJ-017 | MBR-017
PRJ-018 | MBR-018
PRJ-019 | MBR-019
PRJ-020 | MBR-020
PRJ-021 | MBR-021
PRJ-022 | MBR-022
PRJ-023 | MBR-023
PRJ-024 | MBR-024
PRJ-025 | MBR-025
PRJ-026 | MBR-026
PRJ-027 | MBR-027
PRJ-028 | MBR-028
PRJ-029 | MBR-029
PRJ-030 | MBR-030
PRJ-031 | MBR-031
PRJ-032 | MBR-032
PRJ-034 | MBR-034
PRJ-035 | MBR-035
PRJ-036 | MBR-036
PRJ-037 | MBR-037
PRJ-038 | MBR-038
PRJ-039 | MBR-039
PRJ-040 | MBR-040
PRJ-041 | MBR-041
PRJ-042 | MBR-042
PRJ-043 | MBR-043
PRJ-044 | MBR-044
PRJ-045 | MBR-045
PRJ-046 | MBR-046
PRJ-047 | MBR-047
PRJ-048 | MBR-048
PRJ-049 | MBR-049
PRJ-050 | MBR-050
PRJ-051 | MBR-051
PRJ-052 | MBR-052
PRJ-053 | MBR-053
PRJ-054 | MBR-054
PRJ-055 | MBR-055
PRJ-056 | MBR-056
PRJ-057 | MBR-057
PRJ-058 | MBR-058
PRJ-059 | MBR-059
PRJ-060 | MBR-060
PRJ-061 | MBR-061
PRJ-062 | MBR-062
PRJ-063 | MBR-063
PRJ-064 | MBR-064
PRJ-065 | MBR-065
PRJ-066 | MBR-066
PRJ-067 | MBR-067
PRJ-068 | MBR-068
PRJ-069 | MBR-069
PRJ-070 | MBR-070
PRJ-071 | MBR-071
PRJ-072 | MBR-072
PRJ-073 | MBR-073
PRJ-074 | MBR-074
PRJ-075 | MBR-075
PRJ-076 | MBR-076
PRJ-077 | MBR-077
PRJ-078 | MBR-078
PRJ-079 | MBR-079
PRJ-080 | MBR-080
PRJ-081 | MBR-081
PRJ-082 | MBR-082
PRJ-083 | MBR-083
PRJ-084 | MBR-084
PRJ-085 | MBR-085
PRJ-086 | MBR-086
PRJ-087 | MBR-087
PRJ-088 | MBR-088
PRJ-089 | MBR-089
PRJ-090 | MBR-090
PRJ-091 | MBR-091
PRJ-092 | MBR-092
PRJ-093 | MBR-093
PRJ-094 | MBR-094
PRJ-095 | MBR-095
PRJ-096 | MBR-096
PRJ-097 | MBR-097
PRJ-098 | MBR-098
PRJ-099 | MBR-099
PRJ-100 | MBR-100
PRJ-101
PRJ-102
PRJ-103
PRJ-104
PRJ-105
PRJ-106
PRJ-107
PRJ-108
PRJ-109
PRJ-110
PRJ-111
PRJ-112
PRJ-113
PRJ-114
PRJ-115
PRJ-116
PRJ-117
PRJ-118
PRJ-119
PRJ-120
PRJ-121
PRJ-122
PRJ-123
PRJ-124
PRJ-125
PRJ-126
PRJ-127
PRJ-128
PRJ-129
PRJ-130
PRJ-131
PRJ-132
PRJ-133
PRJ-134
PRJ-135
PRJ-136
PRJ-137
PRJ-138
PRJ-139
PRJ-140
PRJ-141
PRJ-142
PRJ-143
PRJ-144
PRJ-145
PRJ-146
PRJ-147
PRJ-148
PRJ-149
PRJ-150
PRJ-151
PRJ-152
PRJ-153
PRJ-154
PRJ-155
PRJ-156
PRJ-157
PRJ-158
PRJ-159
PRJ-160
PRJ-161
PRJ-162
PRJ-163
PRJ-164
PRJ-165
PRJ-166
PRJ-167
PRJ-168
PRJ-169
PRJ-170
PRJ-171
PRJ-172
PRJ-173
PRJ-174
PRJ-175
PRJ-176
PRJ-177
PRJ-178
PRJ-179
PRJ-180
PRJ-181
PRJ-182
PRJ-183
PRJ-184
PRJ-185
PRJ-186
PRJ-187
PRJ-188
PRJ-189
PRJ-190
PRJ-191
PRJ-192
PRJ-193
PRJ-194
PRJ-195
PRJ-196
PRJ-197
PRJ-198
PRJ-199
PRJ-200
PRJ-201
PRJ-202
PRJ-203
PRJ-204
PRJ-205
PRJ-206
PRJ-207
PRJ-208
PRJ-209
PRJ-210
PRJ-211
PRJ-212
PRJ-213
PRJ-214
PRJ-215
PRJ-216
PRJ-217
PRJ-218
PRJ-219
PRJ-220
PRJ-221
PRJ-222
PRJ-223
PRJ-224
PRJ-225
PRJ-226
PRJ-227
PRJ-228
PRJ-229
PRJ-230
PRJ-231
PRJ-232
PRJ-233
PRJ-234
PRJ-235
PRJ-236
PRJ-237
PRJ-238
PRJ-239
PRJ-240
PRJ-241
PRJ-242
PRJ-243
PRJ-244
PRJ-245
PRJ-246
PRJ-247
PRJ-248
PRJ-249
PRJ-250
PRJ-251
PRJ-252
PRJ-253
PRJ-254
PRJ-255
PRJ-256
PRJ-257
PRJ-258
PRJ-259
PRJ-260
PRJ-261
PRJ-262
PRJ-263
PRJ-264
PRJ-265
PRJ-266
PRJ-267
PRJ-268
PRJ-269
PRJ-270
PRJ-271
PRJ-272
PRJ-273
PRJ-274
PRJ-275
PRJ-276
PRJ-277
PRJ-278
PRJ-279
PRJ-280
PRJ-281
PRJ-282
PRJ-283
PRJ-284
PRJ-285
PRJ-286
PRJ-287
PRJ-288
PRJ-289
PRJ-290
PRJ-291
PRJ-292
PRJ-293
PRJ-294
PRJ-295
PRJ-296
PRJ-297
PRJ-298
PRJ-299
PRJ-300
PRJ-301
PRJ-302
PRJ-303
PRJ-304
PRJ-305
PRJ-306
PRJ-307
PRJ-308
PRJ-309
PRJ-310
PRJ-311
PRJ-312
PRJ-313
PRJ-314
PRJ-315
PRJ-316
PRJ-317
PRJ-318
PRJ-319
PRJ-320
PRJ-321
PRJ-322
PRJ-323
PRJ-324
PRJ-325
PRJ-326
PRJ-327
PRJ-328
PRJ-329
PRJ-330
PRJ-331
PRJ-332
PRJ-333
PRJ-334
PRJ-335
PRJ-336
PRJ-337
PRJ-338
PRJ-339
PRJ-340
PRJ-341
PRJ-342
PRJ-343
PRJ-344
PRJ-345
PRJ-346
PRJ-347
PRJ-348
PRJ-349
PRJ-350
PRJ-351
PRJ-352
PRJ-353
PRJ-354
PRJ-355
PRJ-356
PRJ-357
PRJ-358
PRJ-359
PRJ-360
PRJ-361
PRJ-362
PRJ-363
PRJ-364
PRJ-365
PRJ-366
PRJ-367
PRJ-368
PRJ-369
PRJ-370
PRJ-371
PRJ-372
PRJ-373
PRJ-374
PRJ-375
PRJ-376
PRJ-377
PRJ-378
PRJ-379
PRJ-380
PRJ-381
PRJ-382
PRJ-383
PRJ-384
PRJ-385
PRJ-386
PRJ-387
PRJ-388
PRJ-389
PRJ-390
PRJ-391
PRJ-392
PRJ-393
PRJ-394
PRJ-395
PRJ-396
PRJ-397
PRJ-398
PRJ-399
PRJ-400
PRJ-401
PRJ-402
PRJ-403
PRJ-404
PRJ-405
PRJ-406
PRJ-407
PRJ-408
PRJ-409
PRJ-410
PRJ-411
PRJ-412
PRJ-413
PRJ-414
PRJ-415
PRJ-416
PRJ-417
PRJ-418
PRJ-419
PRJ-420
PRJ-421
PRJ-422
PRJ-423
PRJ-424
PRJ-425
PRJ-426
PRJ-427
PRJ-428
PRJ-429
PRJ-430
PRJ-431
PRJ-432
PRJ-433
PRJ-434
PRJ-435
PRJ-436
PRJ-437
PRJ-438
PRJ-439
PRJ-440
PRJ-441
PRJ-442
PRJ-443
PRJ-444
PRJ-445
PRJ-446
PRJ-447
PRJ-448
PRJ-449
PRJ-450
PRJ-451
PRJ-452
PRJ-453
PRJ-454
PRJ-455
PRJ-456
PRJ-457
PRJ-458
PRJ-459
PRJ-460
PRJ-461
PRJ-462
PRJ-463
PRJ-464
PRJ-465
PRJ-466
PRJ-467
PRJ-468
PRJ-469
PRJ-470
PRJ-471
PRJ-472
PRJ-473
PRJ-474
PRJ-475
PRJ-476
PRJ-477
PRJ-478
PRJ-479
PRJ-480
PRJ-481
PRJ-482
PRJ-483
PRJ-484
PRJ-485
PRJ-486
PRJ-487
PRJ-488
PRJ-489
PRJ-490
PRJ-491
PRJ-492
PRJ-493
PRJ-494
PRJ-495
PRJ-496
PRJ-497
PRJ-498
PRJ-499
PRJ-500

## timesheets
id | membro_id | projeto_id | data_referencia | horas | cost_at_time
TS-001 | MBR-005 | PRJ-001 | 2024-11-04 | 16 | 65
TS-002 | MBR-005 | PRJ-001 | 2024-11-11 | 20 | 65
TS-003 | MBR-005 | PRJ-001 | 2024-11-18 | 16 | 65
TS-004 | MBR-005 | PRJ-001 | 2024-11-25 | 16 | 65
TS-005 | MBR-005 | PRJ-001 | 2024-12-02 | 20 | 65
TS-006 | MBR-005 | PRJ-001 | 2024-12-09 | 16 | 65
TS-007 | MBR-001 | PRJ-001 | 2024-11-04 | 8 | 95
TS-008 | MBR-001 | PRJ-001 | 2024-12-02 | 8 | 95
TS-009 | MBR-006 | PRJ-002 | 2024-11-04 | 20 | 65
TS-010 | MBR-006 | PRJ-002 | 2024-11-11 | 20 | 65
TS-011 | MBR-006 | PRJ-002 | 2024-12-02 | 20 | 65
TS-012 | MBR-006 | PRJ-002 | 2024-12-09 | 16 | 65
TS-013 | MBR-001 | PRJ-002 | 2024-11-11 | 6 | 95
TS-014 | MBR-009 | PRJ-003 | 2025-01-20 | 16 | 70
TS-015 | MBR-009 | PRJ-003 | 2025-01-27 | 16 | 70
TS-016 | MBR-009 | PRJ-003 | 2025-02-03 | 20 | 70
TS-017 | MBR-009 | PRJ-003 | 2025-02-10 | 16 | 70
TS-018 | MBR-009 | PRJ-003 | 2025-02-17 | 16 | 70
TS-019 | MBR-009 | PRJ-003 | 2025-03-03 | 16 | 70
TS-020 | MBR-001 | PRJ-003 | 2025-02-03 | 6 | 95
TS-021 | MBR-008 | PRJ-004 | 2025-02-05 | 24 | 70
TS-022 | MBR-008 | PRJ-004 | 2025-02-12 | 24 | 70
TS-023 | MBR-008 | PRJ-004 | 2025-02-19 | 20 | 70
TS-024 | MBR-008 | PRJ-004 | 2025-03-03 | 24 | 70
TS-025 | MBR-004 | PRJ-004 | 2025-02-05 | 8 | 75
TS-026 | MBR-004 | PRJ-004 | 2025-03-03 | 8 | 75
TS-027 | MBR-001 | PRJ-005 | 2025-01-06 | 24 | 95
TS-028 | MBR-001 | PRJ-005 | 2025-01-13 | 24 | 95
TS-029 | MBR-001 | PRJ-005 | 2025-01-20 | 20 | 95
TS-030 | MBR-001 | PRJ-005 | 2025-02-03 | 24 | 95
TS-031 | MBR-001 | PRJ-005 | 2025-02-10 | 20 | 95
TS-032 | MBR-001 | PRJ-005 | 2025-03-03 | 24 | 95
TS-033 | MBR-005 | PRJ-005 | 2025-02-03 | 16 | 65
TS-034 | MBR-005 | PRJ-005 | 2025-03-03 | 16 | 65
TS-035 | MBR-007 | PRJ-007 | 2025-03-03 | 24 | 70
TS-036 | MBR-007 | PRJ-007 | 2025-03-10 | 24 | 70
TS-037 | MBR-007 | PRJ-007 | 2025-03-17 | 20 | 70
TS-038 | MBR-003 | PRJ-007 | 2025-03-03 | 8 | 75
TS-039 | MBR-002 | PRJ-012 | 2025-02-03 | 8 | 110
TS-040 | MBR-002 | PRJ-012 | 2025-03-03 | 8 | 110
TS-041 | MBR-012 | PRJ-014 | 2025-02-10 | 12 | 65
TS-042 | MBR-012 | PRJ-014 | 2025-03-10 | 12 | 65
TS-043 | MBR-010 | PRJ-010 | 2025-03-03 | 10 | 85
TS-044 | MBR-010 | PRJ-008 | 2025-03-10 | 10 | 85
TS-045 | MBR-011 | PRJ-009 | 2025-03-03 | 12 | 70
TS-046 | MBR-011 | PRJ-009 | 2025-03-10 | 12 | 70
TS-047 | MBR-006 | PRJ-001 | 2024-12-16 | 16 | 65
TS-048 | MBR-006 | PRJ-002 | 2025-01-06 | 20 | 65
TS-049 | MBR-008 | PRJ-004 | 2025-03-10 | 20 | 70
TS-050 | MBR-009 | PRJ-003 | 2025-03-10 | 16 | 70
TS-051 | MBR-007 | PRJ-007 | 2025-03-24 | 20 | 70
TS-052 | MBR-005 | PRJ-005 | 2025-03-17 | 16 | 65
TS-053 | MBR-004 | PRJ-004 | 2025-03-10 | 8 | 75
TS-054 | MBR-003 | PRJ-007 | 2025-03-17 | 6 | 75
TS-055 | MBR-012 | PRJ-014 | 2025-03-17 | 12 | 65
TS-056 | MBR-011 | PRJ-009 | 2025-03-17 | 12 | 70
TS-057 | MBR-010 | PRJ-008 | 2025-03-17 | 10 | 85
TS-058 | MBR-002 | PRJ-012 | 2025-03-17 | 6 | 110
TS-059 | MBR-001 | PRJ-005 | 2025-03-17 | 20 | 95
TS-060 | MBR-001 | PRJ-003 | 2025-03-10 | 6 | 95

## _dicionario
DICIONÁRIO DE DADOS — NID DELP BI
ABA | COLUNA | TIPO | DESCRIÇÃO
projetos | id | Texto | Chave primária. Padrão: PRJ-001, PRJ-002...
projetos | nome | Texto | Nome completo do projeto
projetos | area | Texto | Dados / Software / IA / Automações / Melhoria ERP / Software ERP
projetos | status | Texto | backlog / em_andamento / concluido / bloqueado / cancelado
projetos | is_backoffice | Inteiro | 1 = projeto interno (backoffice) ¦ 0 = estratégico Core Business
projetos | owner | Texto | Responsável técnico / facilitador do projeto (membro do NID)
projetos | sponsor | Texto | Sponsor executivo que aprovou e financia o projeto
projetos | prioridade | Inteiro | 1 = Alta ¦ 2 = Média ¦ 3 = Baixa
projetos | data_inicio / data_fim | Data | Planejado. Formato DD/MM/AAAA
projetos | data_inicio_real / data_fim_real | Data | Realizado. Deixar vazio enquanto não ocorrer
projetos | progresso_pct | Inteiro | 0 a 100 — percentual atual de conclusão do projeto
projetos | capex | Decimal R$ | Investimento total único do projeto em R$
projetos | opex | Decimal R$ | Custo operacional MENSAL recorrente em R$
projetos | budget_capex / budget_opex | Decimal R$ | Orçamento aprovado: CAPEX total ¦ OPEX mensal
projetos | spent_capex / spent_opex | Decimal R$ | Realizado até hoje. NUNCA deve exceder o budget
projetos | expected_roi | Decimal | ROI esperado. Ex: 1.80 = 80% de retorno sobre o investimento
projetos | payback_months | Inteiro | Meses estimados para retorno total do investimento
projetos | nid_recommendation | Texto | aprovar / revisar / pausar / cancelar
membros_nucleo | id | Texto | Chave primária. Padrão: MBR-001...
membros_nucleo | is_active | Inteiro | 1 = ativo no núcleo ¦ 0 = inativo
membros_nucleo | monthly_capacity_hours | Inteiro | Capacidade mensal total em horas (padrão: 160h)
membros_nucleo | custo_hora | Decimal R$ | Custo R$/hora do membro. Dado sensível.
timesheets | id | Texto | Chave primária do apontamento. Padrão: TS-001...
timesheets | membro_id | Texto | FK → membros_nucleo.id
timesheets | projeto_id | Texto | FK → projetos.id
timesheets | data_referencia | Data | Primeiro dia da semana de referência do apontamento
timesheets | horas | Decimal | Horas trabalhadas naquela semana naquele projeto
timesheets | cost_at_time | Decimal R$ | CÓPIA do custo/hora no momento — nunca referência viva
alocacoes | id | Texto | Chave primária. Padrão: ALO-001...
alocacoes | membro_id | Texto | FK → membros_nucleo.id
alocacoes | projeto_id | Texto | FK → projetos.id
alocacoes | horas_por_semana | Decimal | Horas planejadas por semana neste projeto
alocacoes | data_inicio / data_fim | Data | Período da alocação planejada
alocacoes | is_active | Inteiro | 1 = alocação vigente ¦ 0 = encerrada
RELACIONAMENTOS POWER BI
| projetos[id] → timesheets[projeto_id] | 1:* | Single direction — dimensão filtra fato
| projetos[id] → alocacoes[projeto_id] | 1:* | Single direction — dimensão filtra fato
| membros_nucleo[id] → timesheets[membro_id] | 1:* | Single direction — dimensão filtra fato
| membros_nucleo[id] → alocacoes[membro_id] | 1:* | Single direction — dimensão filtra fato
REGRAS DE INTEGRIDADE
| spent_capex ≤ budget_capex | Regra de negócio | Violação gera alerta de estouro orçamentário no BI
| Soma horas/semana por membro ≤ 40h | Regra de negócio | Sobrecarga gera alerta de capacidade no BI
| Projetos 'backlog' sem timesheets | Regra de negócio | Projeto não iniciado não gera horas reais
| cost_at_time = snapshot histórico | Regra de dado | Nunca atualizar retroativamente ao mudar custo/hora